# Diccionario EDT

Integrantes:

- Tihare Maldonado

- Janis Montecino

- Matias Morales

# Fase 1 – Planificación Inicial (1 semanas, 1 día)

## 1.1 Acta de Constitución del Proyecto

  - Descripción: Documento que fija propósito, alcance, cronograma, presupuesto, riesgos, interesados y autoridad.

  - Responsable: Project Manager (Janis Montecino)

  - Duración: 1 días

  - Dependencia: Ninguna (actividad inicial)

  - Entregable asociado: Acta de Constitución aprobada

## 1.2  EDT y Diccionario

  - Descripción: Estructura jerárquica del trabajo y diccionario explicativo por actividad.

  - Responsable: Project Manager (Janis Montecino)

  - Duración: 1 días

  - Dependencia: 1.1

  - Entregable asociado: EDT + Diccionario

## 1.3 Carta Gantt

  - Descripción: Cronograma visual de actividades con responsables y dependencias.

  - Responsable: Project Manager (Janis Montecino)

  - Duración: 1 días

  - Dependencia: 1.2

  - Entregable asociado: Carta Gantt validada

## 1.4 Matriz de Responsabilidades (RACI)

  - Descripción: Definición de roles en actividades clave (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado).

  - Responsable: Project Manager (Janis Montecino)

  - Duración: 1 días

  - Dependencia: 1.1

  - Entregable asociado: Matriz RACI

## 1.5 Matriz de Riesgos inicial

  - Descripción: Identificación de riesgos técnicos, humanos, de plazo y presupuesto con acciones de mitigación base.

  - Responsable: Project Manager (Janis Montecino) +  QA Tester (Matías Morales)

  - Duración: 1  días

  - Dependencia: 1.1

  - Entregable asociado: Matriz de Riesgos

## 1.6 Plan de Pruebas Inicial

  - Descripción: Documento que define estrategia y criterios de aceptación preliminares.

  - Responsable: QA Tester (Matías Morales)

  - Duración: 1 días

  - Dependencia: 1.1

  - Entregable asociado: Plan de Pruebas inicial

# Fase 2 – Análisis y Diseño (2 semanas)

## 2.1 Especificación de Requerimientos (ERS)

  - Descripción: Paquete de requerimientos: StRS, SyRS, SRS y validación.

  - Responsable: PM (Janis Montecino) + Analista Funcional (Matías Morales)

  - Duración: 7 días

  - Dependencia: 1.6

  - Entregable asociado: ERS completo

## 2.1.1 StRS – Stakeholder Requirements Specification

  - Descripción: Requerimientos de stakeholders (necesidades y expectativas).

  - Responsable: Analista Funcional (Matías Morales)

  - Duración: 1 días

  - Dependencia: 2.1 Diseño de la arquitectura

  - Entregable asociado: Documento StRS

## 2.1.2 SyRS – System Requirements Specification

  - Descripción: Requerimientos de sistema (funciones, interfaces, restricciones).

  - Responsable: Analista Funcional (Matías Morales)

  - Duración: 1 días

  - Dependencia: 2.1.1

  - Entregable asociado: Documento SyRS

## 2.1.3 SRS – Software Requirements Specification

  - Descripción: Requerimientos de software (funcionales, no funcionales, casos de uso).

  - Responsable: Analista Funcional (Matías Morales) + PM (Janis Montecino)

  - Duración: 1 días

  - Dependencia: 2.1.1 + 2.1.2

  - Entregable asociado: Documento SRS

## 2.1.4 Validación de ERS

  - Descripción: Revisión y aprobación formal de StRS, SyRS y SRS.

  - Responsable: Patrocinador

  - Duración: 1 día

  - Dependencia: 2.1.3

  - Entregable asociado: ERS validado

## 2.2  Elaborar los Casos de Uso

  - Descripción: Creación de los casos de uso principales del sistema.

  - Responsable: Analista de Negocios (Matías Morales)

  - Duración: 1 día

  - Dependencia: 2.1.4

  - Entregable asociado: Casos de uso definidos

## 2.3 Documento de Casos de Uso

  - Descripción: Registro formal de los casos de uso desarrollados.

  - Responsable: Analista de Negocios (Matías Morales)

  - Duración: 1 día

  - Dependencia: 2.2

  - Entregable asociado: Documento de Casos de Uso

## 2.4 Diagrama de Clases

  - Descripción: Representación de las clases, atributos y relaciones del sistema.

  - Responsable: Arquitecta de Software  (Tihare Maldonado)

  - Duración: 1 día

  - Dependencia: 2.3

  - Entregable asociado: Diagrama de clases

## 2.5 Diagrama Proceso (AS-IS / TOBE)

  - Descripción: Análisis del proceso actual (AS-IS) y diseño del proceso mejorado (TO-BE).

  - Responsable: Arquitecta de Software  (Tihare Maldonado)

  - Duración: 1 día

  - Dependencia:  2.4

  - Entregable asociado:Diagramas AS-IS / TO-BE

## 2.6 Modelos de Datos y Arquitectura

  - Descripción: Diseño técnico de la base de datos y arquitectura del sistema.

  - Responsable: Arquitecta de Software  (Tihare Maldonado)

  - Duración: 7 días

  - Dependencia: 2.4

  - Entregable asociado: Modelos y arquitectura

## 2.6.1 Modelo Entidad–Relación (MER) / Modelo Conceptual

  - Descripción: Diseño conceptual de datos (entidades, atributos, relaciones).

  - Responsable: Arquitecta de Software (Tihare Maldonado)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 2.2

  - Entregable asociado: Diagrama MER

## 2.6.2 Modelo Lógico de BD / Modelo Relacional

  - Descripción: Transformación del MER a modelo lógico con tablas y relaciones.

  - Responsable: Arquitecta de Software (Tihare Maldonado)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 2.2.1

  - Entregable asociado: Modelo lógico BD

## 2.6.3 Diccionario de Datos

  - Descripción: Definición de tablas, campos y relaciones del sistema.

  - Responsable: Arquitecta de Software  (Tihare Maldonado)

  - Duración: 1 día

  - Dependencia: 2.5.2

  - Entregable asociado: Diccionario de datos

## 2.6.4 Arquitectura del Sistema / UML de Despliegue

  - Descripción: Definición de capas, componentes y flujos técnicos.

  - Responsable: Arquitecta de Software (Tihare Maldonado)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 2.1.3

  - Entregable asociado: Documento arquitectura

## 2.7 Mockups y Prototipos

  - Descripción: Diseño visual preliminar para validar con usuarios.

  - Responsable: Diseñador UX/UI (Tihare Maldonado)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 2.1.3

  - Entregable asociado: Prototipos validados

## 2.8 Entregable asociado: Prototipos validados

  - Descripción: Documento que define estándares de calidad, métricas y costos.

  - Responsable: Project Manager (Janis Montecino)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 1.1 + 2.1.3

  - Entregable asociado: Plan de Calidad y Costos

# Fase 3 – Construcción (2 semanas y 4 días)

## 3.1 Desarrollo de Módulos Funcionales

  - Descripción: Construcción de todos los módulos funcionales del sistema.

  - Responsable: Desarrollador (Janis Montecino)

  - Duración: 20 días

  - Dependencia: 2.1.3 + 2.2

  - Entregable asociado: Módulos desarrollados

#### 3.1.1 Módulo Acceso e Identificación

  - Descripción: Implementación del inicio de sesión y autenticación de usuarios.

  - Responsable: Desarrollador (Janis Montecino)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 3.1.1

  - Entregable asociado: Módulo de Acceso funcional

#### 3.1.2 Módulo Acceso e Identificación

  - Descripción: Implementación del inicio de sesión y autenticación de usuarios.

  - Responsable: Desarrollador (Janis Montecino)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 3.1.1

  - Entregable asociado: Módulo de Acceso funcional

#### 3.1.3 Módulo Panel Principal (Dashboard)

  - Descripción: Creación del panel principal con indicadores y estadísticas del sistema.

  - Responsable: Desarrollador (Janis Montecino)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 3.1.2

  - Entregable asociado: Módulo Dashboard

#### 3.1.4 Módulo Ingreso de Vehículos

  - Descripción: Desarrollo del registro de ingreso y salida de vehículos.

  - Responsable: Desarrollador (Janis Montecino)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 3.1.3

  - Entregable asociado: Módulo Ingreso de Vehículos

#### 3.1.5 Módulo Órdenes de Trabajo (OT)

  - Descripción: Implementación de la creación, seguimiento y control de órdenes de trabajo.

  - Responsable: Desarrollador (Janis Montecino)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 3.1.4

  - Entregable asociado: Módulo OT

#### 3.1.6 Módulo Repuestos e Inventario

  - Descripción: Desarrollo del control de repuestos e inventario del taller.

  - Responsable: Desarrollador (Janis Montecino)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 3.1.5

  - Entregable asociado: Módulo Inventario

#### 3.1.7 Módulo Notificaciones Internas

  - Descripción: Creación del sistema de alertas y notificaciones para los usuarios.

  - Responsable: Desarrollador (Janis Montecino)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 3.1.6

  - Entregable asociado: Módulo Notificaciones

#### 3.1.8 Módulo Reportes y Supervisión

  - Descripción: Desarrollo del módulo de reportes y paneles de supervisión.

  - Responsable: Desarrollador (Janis Montecino)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 3.1.7

  - Entregable asociado: Módulo Reportes y Supervisión

#### 3.1.9 Seguridad y Control

  - Descripción: Implementación de controles de seguridad, accesos y auditorías del sistema.

  - Responsable: Desarrollador  (Janis Montecino) + Arquitecta de Software (Tihare Maldonado)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 3.1.8

  - Entregable asociado: Sistema con controles de seguridad

#### 3.2 Verificación de Alcances

  - Descripción: Revisión del cumplimiento de los requerimientos y funcionalidades desarrolladas.

  - Responsable: Project Manager (Janis Montecino) + Desarrollador  (Janis Montecino)

  - Duración: 1 día

  - Dependencia: 3.1.9

  - Entregable asociado: Informe de verificación

# Fase 4 – Integración y Pruebas (2 semanas)

#### 4.1 Pruebas Funcionales

  - Descripción: Validación de las funciones principales del sistema.

  - Responsable: QA Tester (Matías Morales)

  - Duración: 4 días

  - Dependencia: 3.4 (Verificación de Alcances)

  - Entregable asociado: Informe de Pruebas Funcionales

#### 4.1.1 Prueba Unitaria (Unit Testing)

  - Descripción: Evaluación de componentes individuales del sistema.

  - Responsable: QA Tester (Matías Morales)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 4.1

  - Entregable asociado: Informe de Pruebas Unitarias

#### 4.1.2 Prueba de Integración (Smoke Testing)

  - Descripción: Comprobación del funcionamiento conjunto entre módulos.

  - Responsable:QA Tester Matías Morales)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 4.1.1

  - Entregable asociado: Informe de Integración

#### 4.2 Pruebas No Funcionales

  - Descripción: Evaluación del rendimiento, seguridad y estabilidad del sistema.

  - Responsable: QA Tester (Matías Morales)

  - Duración: 6 días

  - Dependencia: 4.1.2

  - Entregable asociado: Informe de Pruebas No Funcionales

#### 4.2.1 Prueba de Rendimiento (Performance Testing)

  - Descripción: Medición del tiempo de respuesta y carga del sistema.

  - Responsable: QA Tester (Matías Morales)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 4.2

  - Entregable asociado: Informe de Rendimiento

#### 4.2.2 Prueba de Seguridad

  - Descripción: Verificación de accesos, vulnerabilidades y protección de datos.

  - Responsable: QA Tester (Matías Morales)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 4.2.1

  - Entregable asociado: Informe de Seguridad

#### 4.2.3 Pruebas de Estrés (Stress Testing)

  - Descripción: Evaluación del sistema bajo alta demanda para medir su estabilidad.

  - Responsable: QA Tester (Matías Morales)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 4.2.2

  - Entregable asociado: Informe de Estrés

#### 4.3 Plan de Pruebas

  - Descripción: Elaboración del plan con alcance, objetivos y criterios de prueba.

  - Responsable: QA Tester (Matías Morales)

  - Duración: 1 día

  - Dependencia: 4.2.3

  - Entregable asociado: Plan de Pruebas aprobado

# Fase 5 – Implementación y Cierre (1 semanas, 3 días)

## 5.1 Documentación de Resultados y Correcciones

  - Descripción: Consolidado de pruebas, ajustes realizados y estado final.

  - Responsable: Project Manager (Janis Montecino)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 4.3

  - Entregable asociado: Informe final

## 5.2 Validación con Usuarios Finales

  - Descripción: Revisión y validación de toda la documentación del proyecto.

  - Responsable: Project Manager (Janis Montecino)

  - Duración: 1 día

  - Dependencia: 5.1

  - Entregable asociado: Documentación verificada

## 5.3 Plan de Implantación y Soporte

  - Descripción: Estrategia de despliegue, soporte y mantenimiento inicial.

  - Responsable: Project Manager (Janis Montecino) + Analista Funcional (Matías Morales)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 5.2

  - Entregable asociado: Plan de soporte

## 5.4 Manuales de Usuario y Administrador

  - Descripción: Elaboración de manuales de usuario final y técnico.

  - Responsable: Arquitecta (Tihare Maldonado) + QA Tester (Matías Morales)

  - Duración: 2 días

  - Dependencia: 5.2

  - Entregable asociado: Manuales