# PLAN DE IMPLANTACIÓN Y SOPORTE

Proyecto:Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller
Versión: 1.0
Fecha: 23/11/2025
Preparado por: Janis Montecino y Matias Morales

Contenido

1.1 Objetivo General de la Implantación	5

1.2 Alcance Resumido	5

1.3 Resultados Esperados	5

2. Objetivo de la Implantación	5

2.1 Objetivo Principal	5

2.2 Objetivos Específicos	5

2.3 Beneficios para el Proceso del Taller	6

3. Alcance del Proyecto	7

3.1 Funcionalidades Incluidas en la Implantación	7

3.2 Funcionalidades Excluidas	11

3.3 Perfiles y Usuarios Involucrados	11

4. Situación Actual (As–Is)	12

4.1 Descripción del Proceso Actual	12

4.2 Problemas Identificados	13

4.3 Brechas Operacionales	14

5. Solución Propuesta (To–Be)	15

5.1 Descripción General del Sistema	15

5.2 Arquitectura y Componentes Relevantes	16

5.3 Mejoras que Implementa el Sistema	17

5.4 Flujo TO–BE (Explicado paso a paso)	18

6. Estrategia de Implantación	20

6.1 Enfoque de Implantación	20

6.2 Fases del Proyecto	20

6.2.1 Fase 1: Preparación	20

6.2.2 Fase 2: Configuración y Ajustes Finales	21

6.2.3 Fase 3: Pruebas (Unitarias, Integración, Funcionales)	21

6.2.4 Fase 4: Migración de Datos	22

6.2.5 Fase 5: Puesta en Marcha	23

6.2.6 Fase 6: Estabilización Inicial	23

6.3 Cronograma General	23

6.4 Hitos Principales	24

7. Recursos Disponibles	25

7.1 Recursos Humanos (Proyecto Académico)	25

7.2 Infraestructura Técnica Disponible	26

7.3 Herramientas y Software Utilizado	26

7.4 Limitaciones del Proyecto Académico	27

8. Gestión de Riesgos	27

8.1 Identificación de Riesgos	27

8.2 Matriz de Probabilidad e Impacto	28

8.3 Estrategias de Mitigación	29

9. Plan de Migración de Datos	31

9.1 Estrategia de Migración	31

9.2 Transformación y Limpieza de Datos	32

9.3 Validación Posterior	33

9.4 Respaldo y Rollback	33

10. Plan de Pruebas y Validación (MODIFICAR)	34

10.1 Enfoque General de Pruebas	34

10.2 Tipos de Pruebas	34

10.2.1 Pruebas Unitarias	34

10.2.2 Pruebas de Integración	35

10.2.3 Pruebas de Rendimiento	35

10.2.4 Pruebas de Seguridad	35

10.2.4 Pruebas de estrés	36

10.3 Ambientes de Prueba	36

10.4 Evidencias de Pruebas	37

10.5 Criterios de Aceptación	37

11. Plan de Capacitación	38

11.1 Necesidades de Capacitación por Perfil	38

11.2 Actividades de Capacitación	39

11.3 Materiales de Apoyo	40

11.4 Evaluación de la Capacitación	41

12. Plan de Soporte	42

12.1 Alcance del Soporte	42

12.2 Niveles de Atención (Versión Académica)	42

12.2.1 Nivel 1 – Equipo del Proyecto	42

12.2.2 Nivel 2 – Desarrollador	43

12.2.3 Nivel 3 – Ajustes de Código	43

12.3 Canales de Atención	43

12.4 Clasificación de Incidentes	44

12.5 Flujo de Resolución	45

13. Plan de Estabilización	46

13.1 Monitoreo Inicial	46

13.2 Ajustes Post-Implantación	47

13.3 Confirmación de Estabilidad	47

14. Criterios de Cierre del Proyecto	48

14.1 Entregables Finales	48

14.2 Validación y Aceptación Formal	49

14.3 Transferencia de Conocimiento	50

15. Lecciones Aprendidas	51

16. Anexos	52

16.1 Cronograma Detallado (Gantt)	52

16.2 Matriz RACI	52

16.3 Arquitectura del Sistema	52

16.4 Evidencias de Pruebas	52

16.5 Documentos Complementarios	52

1. RESUMEN EJECUTIVO

## 1.1 Objetivo General de la Implantación

Garantizar la correcta puesta en marcha del sistema de gestión digital de OTs en el taller PepsiCo, asegurando que todos los módulos operen de forma estable, segura y alineada a los procesos definidos, con usuarios capacitados y soporte disponible durante el periodo de estabilización.

## 1.2 Alcance Resumido

La implantación abarca: - Configuración del sistema, talleres, parámetros, horarios, SLA y catálogos. - Alta inicial de usuarios, roles y permisos. - Carga del inventario y repuestos base. - Pruebas completas del sistema en entorno previo al puesto en marcha - Migración de datos esenciales (vehículos, repuestos y configuraciones). - Capacitación por perfil (recepción, mecánicos, repuestos, supervisores). - Puesta en Marcha oficial con acompañamiento técnico. - Soporte inicial, estabilización y ajustes post-implantación.

## 1.3 Resultados Esperados

Al finalizar la implantación, se espera: - Una operación 100% digital en el control de órdenes de trabajo. - Eliminación de soportes manuales (Excel, WhatsApp, notas físicas). - Reducción significativa en el tiempo de registro y seguimiento de vehículos. - Trazabilidad completa del ciclo operativo del taller. - Control centralizado y auditable de repuestos y movimientos. - KPIs en tiempo real para toma de decisiones. - Un sistema estable, probado y validado por usuarios reales.

# 2. Objetivo de la Implantación

## 2.1 Objetivo Principal

Asegurar la puesta en marcha efectiva del sistema de gestión digital, garantizando que todos los módulos (ingreso vehicular, OTs, estados, inventario, reportes, notificaciones y auditoría) operen adecuadamente en un entorno real, con usuarios capacitados, datos iniciales cargados y mecanismos formales de soporte operativo.

## 2.2 Objetivos Específicos

Los siguientes objetivos fragmentan el despliegue en metas concretas, alcanzables y medibles:

Configurar el sistema según la operación del taller - Definir horarios, contacto, SLA operativo y parámetros globales del taller. - Cargar catálogos como tipos de vehículos, causales de pausa, estados de OT, prioridades, etc.

Establecer la estructura de usuarios y roles - Crear cuentas iniciales para todos los perfiles. - Asignar permisos según funciones reales. - Validar que la seguridad interna funcione adecuadamente.

Migrar datos mínimos requeridos para comenzar la operación - Repuestos e inventario inicial. - Vehículos frecuentes del taller, si corresponde. - Configuración del taller. - Usuarios activos.

Validar técnica y funcionalmente la plataforma - Ejecutar pruebas unitarias. - Ejecutar pruebas de integración. - Ejecutar pruebas funcionales con flujos reales. - Cargar evidencia y validar resultados.

Capacitar al personal operativo y administrativo - Capacitación diferenciada por rol. - Manuales de uso y procedimientos. - Entrenamiento con casos reales del taller.

Acompañar el uso inicial del sistema - Soporte directo en las primeras horas y días del puesto en marcha - Registro y solución prioritaria de incidentes. - Evaluación de adopción por parte de los usuarios.

Estabilizar la plataforma después del Puesto en marcha - Realizar ajustes menores según observaciones. - Monitorear rendimiento, bitácora y logs. - Confirmar el correcto uso del sistema.

## 2.3 Beneficios para el Proceso del Taller

La implantación de este sistema genera beneficios operacionales concretos y medibles:

Mejora sustancial en tiempos operativos - Ingreso de vehículos en menos de 5 segundos. - Eliminación del registro manual duplicado. - Asignación de mecánicos al instante.

Trazabilidad completa del proceso - Historial de estados, pausas, consumo de repuestos y tiempos. - Auditoría completa de todas las acciones, usuarios y eventos.

Control confiable del inventario - Stock actualizado automáticamente. - Movimientos con trazabilidad por OT, motivo y usuario. - Alertas de stock bajo para evitar quiebres.

Información clara para la toma de decisiones - KPIs automáticos: - OT activas - OT cerradas - Pausas activas - Tiempo promedio de reparación - Cumplimiento de SLA Reportes avanzados por mecánico, taller y fecha.

Mayor orden, coordinación y transparencia - Flujos estandarizados. - Eliminación de información descentralizada (Excel, WhatsApp). - Comunicación interna mediante notificaciones automáticas

Soporte y continuidad operativa - Mecanismos de atención por niveles. - Estabilización de la plataforma. - Respaldo y registros para auditorías

.

## 3. Alcance del Proyecto

## 3.1 Funcionalidades Incluidas en la Implantación

A continuación se describen en detalle todas las funcionalidades que serán implementadas y utilizadas en la operación real del taller.

Ingreso y Recepción de Vehículos La implantación incluye: Registro digital del ingreso del vehículo - Patente - Tipo de vehículo - Chofer - Observaciones - Taller asignado Evidencia inicial - Subida de fotografías o documentos (JPG, PNG, PDF). - Registro automático de fecha y hora (no editable). Generación automática de la OT Al registrar un ingreso, el sistema crea: - OT única - Estado inicial - Trazabilidad del usuario que registró - Registro en bitácora Esta operación reemplaza totalmente al Excel y WhatsApp.

Gestión completa de Órdenes de Trabajo Flujo operativo digitalizado Incluye la posibilidad de cambiar el estado de la OT siguiendo el flujo establecido: - Ingresado - Diagnóstico - Reparación - Listo - Entregado - Cerrado El sistema valida transiciones según reglas de negocio y permisos por rol. Pausas en la OT - Registro de pausas con causal. - Cálculo automático de duración. - Notificación si la pausa supera el umbral definido. - Prohibición de tener más de una pausa activa. Asignación de mecánico - Selección manual o cambio de mecánico responsable. - Registro de la acción en bitácora. Prioridad operativa El jefe de taller puede asignar prioridad: - Alta - Media - Baja La prioridad afecta reportes y la carga del tablero. Estado del vehículo - Operativo - No operativo - En reparación (Para control de flota y reportes de supervisión) Historial completo de la OT Se registra: - Estado - Pausas - Mecánico - Repuestos - Fotos - Documentos - Movimiento en bitácora

Módulo de Inventario y Repuestos Catálogo de repuestos - Código - Descripción - Unidad - Stock mínimo - Stock actual Movimientos de inventario - Entradas - Salidas - Ajustes Cada movimiento incluye: - Usuario que lo realizó - OT asociada (si aplica) - Motivo - Fecha y hora - Cantidad afectada Control automático de stock - Validación de stock antes de entregar repuestos. - Suma automática de devoluciones. - Alertas internas de stock bajo.

Dashboard Operacional Incluye los KPIs principales del taller: - OTs activas - OTs finalizadas hoy - OTs en pausa - Ciclo promedio (90 días) - MTTR - Prioridad de OTs - Estados activos Todo disponible en tiempo real.

Reportes y Supervisión Incluye: Reportes filtrables por: - Fecha - Estado - Mecánico - Taller - Prioridad Exportación - PDF - Excel Tablas específicas - Consumo de repuestos - MTTR por mecánico - SLA por mecánico - Top 20 repuestos - OTs vencidas

Agenda de Ingresos y Entregas La implantación incluye: - Visualización de calendario - Ingresos programados - Entregas planificadas - Eventos del taller - Enlace directo a cada OT

Sistema de Notificaciones Internas Notifica automáticamente cuando ocurre: - Cambio de estado - Pausa prolongada - Stock bajo - OT cerrada - Entrega del vehículo - Movimiento de inventario relevante Incluye: - Panel lateral - Vista completa de notificaciones - Estado leído/no leído

Auditoría, Bitácora y Seguridad Incluye: - Registro de inicio/cierre de sesión - Cambios de estado - Modificación de usuario - Movimientos de stock - Acciones críticas - Bloqueo de accesos no autorizados - Redirección automática a login Este módulo es clave para trazabilidad y cumplimiento.

Módulo de Usuarios y Roles Incluye: - Crear usuarios - Editar usuario - Desactivar/activar usuario - Reset de contraseña - Cambio de roles - Control de acceso por permisos Roles incluidos en la implantación: - Administrador - Jefe de Taller - Supervisor - Coordinador Zonal - Mecánico - Recepcionista - Asistente de Repuestos - Guardia de Acceso

## 3.2 Funcionalidades Excluidas

Las siguientes funciones quedan expresamente fuera del alcance de esta implantación, ya sea por restricciones académicas o porque requieren infraestructura corporativa de PepsiCo: - Integración con SAP o sistemas ERP corporativos. - Sincronización automática con activos de flota. - Aplicación móvil nativa (solo versión web responsiva). - Facturación, control de costos o contabilidad. - Uso de API externas (notificaciones push o email automatizado masivo). - Integración con sensores IoT o lectura OBD. - Integración con sistemas biométricos o RFID. - Automatización de compras de repuestos.

## 3.3 Perfiles y Usuarios Involucrados

A continuación se listan los perfiles que se consideran dentro de la implantación, incluyendo su participación, permisos y principales interacciones: Administrador - Gestión de usuarios - Configuración del taller - Auditoría - Inventario - Acceso total a reportes y dashboard Jefe de Taller - Asignación de mecánicos - Gestión del estado de OT - Supervisión de indicadores - Gestión de pausas - Validación de cierres - Acceso completo al dashboard Supervisor / Coordinador Zonal - Visualizar OTs de todos los talleres - Analizar indicadores regionales - Revisar consumo y MTTR - Acceso a reportes consolidados Recepcionista - Registrar ingresos - Subir evidencias iniciales - Visualizar OTs del taller - Interacción inicial del flujo Mecánico - Cambiar estado de sus OTs - Registrar pausas - Revisar tiempos - Consultar historial - Registrar observaciones Asistente de Repuestos - Registrar movimientos - Controlar stock - Validar entregas y devoluciones - Gestionar inventario Guardia de Acceso - Registrar entrada/salida del vehículo - Subir fotografías - Consultar OT (solo lectura)

# 4. Situación Actual (As–Is)

## 4.1 Descripción del Proceso Actual

A continuación se describe en detalle cada etapa del proceso actual, tal como ocurre en los talleres de PepsiCo:

Etapa 1: Coordinación del ingreso del vehículo - El chofer o supervisor coordina el ingreso mediante WhatsApp, llamadas telefónicas o mensajes informales. - No existe un registro centralizado de citas, prioridades ni disponibilidad del taller. - Varias solicitudes pueden quedar sin respuesta o perderse en el chat. El proceso depende completamente de la memoria del responsable.

Etapa 2: Confirmación de disponibilidad - El jefe de taller verifica manualmente el espacio y carga de trabajo del día. - No existe agenda digital ni planificación visual. - La información se comparte mediante mensajes, lo que genera confusión y duplicidad.

Etapa 3: Llegada del vehículo al taller - El guardia registra el ingreso en papel o verbalmente. - No existe evidencia fotográfica estructurada. - No se valida si el vehículo tiene trabajos previos pendientes. - No existe control de tiempo real (hora de llegada, hora de salida, etc.).

Etapa 4: Registro manual de la Orden de Trabajo (OT) - El jefe de taller o asistente registra una OT en un Excel. - Cada OT se genera manualmente, sin numeración automática confiable. - Los archivos pueden estar duplicados, mal versionados o incompletos. - La información no siempre llega a mecánicos o supervisores de manera clara.

Etapa 5: Asignación del trabajo - El jefe asigna verbalmente la OT a un mecánico. - No existe un sistema para visualizar carga laboral o disponibilidad. - No hay trazabilidad de quién asignó a quién ni cuándo.

Etapa 6: Ejecución de la reparación - El mecánico registra observaciones en cuadernos, fotos personales o memoria. - No existe control formal de tiempos de diagnóstico, tiempos de reparación o pausas. - No se puede medir MTTR ni SLA. - Si el mecánico necesita repuestos, se coordina verbalmente.

Etapa 7: Control de repuestos - Los repuestos se retiran del almacén sin trazabilidad digital. - Los movimientos se anotan en cuadernos o Excel independientes. - No hay control de stock mínimo, ni alertas de bajo inventario. - No es posible conocer cuántos repuestos se usan por OT o por mecánico.

Etapa 8: Seguimiento del estado del trabajo - El jefe de taller consulta a los mecánicos de forma verbal para conocer el avance. - No existe un tablero visible de estados: - Ingresado - Diagnóstico - Reparación - Listo - Cerrado - Los supervisores no tienen visibilidad operativa en tiempo real.

Etapa 9: Cierre de la OT - Se consigna el estado final en Excel u hoja física. - No se registra historial de estados. - No existen documentos adjuntos de evidencia. - La información queda dispersa y sin respaldo formal.

Etapa 10: Reportabilidad y control - Los reportes se generan manualmente desde Excel. - No hay dashboards. - No hay indicadores operativos automáticos. - Los supervisores no tienen trazabilidad de qué pasó con cada vehículo. El control operativo es reactivo, no preventivo.

## 4.2 Problemas Identificados

A partir de la observación del proceso AS–IS, se identificaron los siguientes problemas críticos:

Falta de trazabilidad operativa - No existe un registro centralizado del ciclo completo de la OT. - No hay historial de estados, pausas ni responsables. - No se sabe quién realizó qué acción y cuándo.

Uso de herramientas no diseñadas para procesos operativos - Excel no soporta concurrencia ni auditoría. - WhatsApp no es un canal adecuado para procesos críticos. - Información dispersa entre distintos archivos y mensajes.

Control deficiente del inventario - No hay stock real. - No hay trazabilidad por OT. - No existe alerta de stock mínimo. - Repuestos pueden perderse o mal registrarse.

Ausencia de indicadores clave (KPIs) - No se mide MTTR (Mean Time To Repair). - No se mide cumplimiento de SLA. - No se contabiliza tiempo en diagnóstico o reparación. - No hay visualización de carga de trabajo por mecánico.

Riesgos operativos importantes - Pérdida de información. - Duplicidad de registros. - Inconsistencias entre versiones de Excel. - Falta de respaldo. - Cero auditoría interna.

Mala comunicación interna - Muchos mensajes se pierden entre conversaciones. - Sin notificaciones estructuradas. - Falta de claridad entre recepción, jefatura y mecánicos.

Demora en la toma de decisiones - Los supervisores regionales no tienen acceso inmediato al estado del taller. - Los reportes deben construirse manualmente. - Información incompleta, tardía o inconsistente.

## 4.3 Brechas Operacionales

El análisis anterior revela brechas severas que justifican la implantación del nuevo sistema:

Digitalización inexistente - No hay herramienta única para gestionar el proceso completo.

Falta de control en tiempo real - No existe visibilidad inmediata del avance de cada OT.

Ausencia de auditoría y seguridad - Sin registros de acciones, cambios, accesos o historial

Inventario sin integridad - Los repuestos no están alineados a la demanda operativa.

KPIs y reportes insuficientes - Decisiones basadas en percepción, no en datos.

Proceso no estandarizado - Cada taller trabaja diferente → inconsistencia total.

Sobrecarga administrativa - Tareas manuales que podrían automatizarse.

# 5. Solución Propuesta (To–Be)

## 5.1 Descripción General del Sistema

El sistema implementado es una plataforma web responsiva, accesible mediante navegador, construida en el framework Django (Python 3.13) e integrada con una base de datos relacional. Su diseño permite gestionar de forma digital todos los procesos críticos del taller, proporcionando: Un flujo operativo estructurado - Ingreso → Diagnóstico → Reparación → Listo → Entregado → Cerrado - Sin posibilidades de saltarse pasos ni invalidar el flujo. Gestión de usuarios y roles - Cada actor tiene acceso únicamente a las funciones autorizadas. Auditoría completa La plataforma registra todo: - Sesiones - Cambios de estado - Movimientos de inventario - Configuración - Acciones críticas Control de inventario integrado - Todos los movimientos de repuestos quedan asociados a una OT. Reportes y dashboard en tiempo real - Supervisión basada en datos reales y actualizados. Notificaciones internas - Eventos automáticos para comunicar cambios relevantes. Documentación digital centralizada - Fotografías, PDF, informes y cualquier evidencia se adjuntan a la OT. Agenda operativa - Calendario de ingresos y entregas planificadas. En síntesis, es un sistema completo, seguro, auditable, escalable y construido para operación real.

## 5.2 Arquitectura y Componentes Relevantes

La arquitectura se basa en una estructura web moderna, segura y escalable. Frontend (Capa de Presentación) - Django Templates - HTML5 + CSS3 + JavaScript - Interfaz responsiva - Formularios validados - Paneles visuales y gráficos Esta capa permite la interacción clara y fluida entre el usuario y el sistema. Backend (Capa de Aplicación / Negocio) Desarrollado en Django 5.x bajo enfoque MVC/MTV. Incluye: - Lógica de negocio (gestión de OTs, permisos, inventario, pausas). - Servicios internos (notificaciones, auditoría, sesión, bitácora). - Validación de flujos y reglas de negocio. - Control de datos según rol. - Generación automática de eventos internos. Esta capa asegura que el proceso sea estandarizado y sin errores operativos. Base de Datos (Capa de Persistencia) Base relacional con estructura diseñada en MER y diccionario de datos. Incluye tablas como: - orden_trabajo - movimientos - repuestos - vehiculos - usuarios - historial_estado - pausas - talleres - documentos - notificaciones Toda la información es almacenada con integridad referencial y auditoría. Seguridad y Autenticación - Hash y salt en contraseñas - Sesiones seguras - Control de permisos por rol - Restricción de rutas - Auditoría de accesos - Bitácora de acciones críticas Infraestructura de Despliegue - Servidor web con WSGI - PythonAnywhere / local - Repositorio GitHub para control de versiones

## 5.3 Mejoras que Implementa el Sistema

Las mejoras son directas, medibles y responden exactamente a cada brecha del AS–IS.

Digitalización completa del proceso de ingreso Antes (AS–IS): - Papeles, WhatsApp, Excel - Pérdida de información - Cero evidencia fotográfica estructurada Ahora (TO–BE): - Registro digital formal - Fotos y documentos adjuntos - OT generada automáticamente - Información centralizada y validada

Flujo de trabajo estandarizado Antes: - Cada taller tenía su forma de operar - Cambios verbales sin registro Ahora: - Flujo único de estados - Control de transiciones - Historial trazable - Notificaciones automáticas

Control total del inventario Antes: - Movimientos no trazados - Stock inexacto - Sin relación repuesto–OT Ahora: - Entradas, salidas y ajustes - Stock automático - Alertas de stock bajo - Consumo por OT y mecánico

KPIs y reportes automáticos Antes: - No existían métricas reales - Supervisores sin visibilidad Ahora: - KPIs automáticos - MTTR por mecánico - OTs activas, pausadas y cerradas - Reportes Excel/PDF - Panel consolidado para supervisores regionales

Comunicación interna estructurada Antes: - Mensajes perdidos entre conversaciones - Comunicación informal y no trazable Ahora: - Notificaciones por eventos críticos - Gestión centralizada - Estado leído/no leído

Auditoría interna sólida Antes: - Cero trazabilidad - Dificultad para analizar causas de error Ahora: - Bitácora completa - Registro de sesiones - Auditoría por usuario, por acción y por OT

Reducción real de tiempos operativos Ejemplos: - Ingreso de vehículo: de 3–8 minutos a 5 segundos. - Asignación de mecánico: de minutos a instantánea. - Control de inventario: de manual a automático. - Reportes: de horas a segundos.

Mayor control visual gracias a la Agenda - Ingresos programados - Entregas programadas - Eventos del taller - Acceso directo a la OT

Gestión por roles clara y segura Cada usuario solo ve lo que debe ver: - El mecánico solo ve Mis OTs - El recepcionista solo ve Ingresos - El jefe de taller ve todo el taller - El supervisor ve toda la región Esto evita errores, exposiciones y accesos indebidos.

## 5.4 Flujo TO–BE (Explicado paso a paso)

Paso 1: Recepción del vehículo El recepcionista registra el ingreso en el sistema → se genera la OT.

Paso 2: Asignación El jefe de taller asigna mecánico y prioridad.

Paso 3: Ejecución El mecánico actualiza estados, registra pausas, adjunta evidencias.

Paso 4: Control de inventario El asistente entrega repuestos y se registra todo automáticamente.

Paso 5: Supervisión El jefe de taller monitorea el tablero en tiempo real.

Paso 6: Reportes Supervisores consultan indicadores y métricas.

Paso 7: Entrega y cierre El jefe de taller valida, marca como “Cerrada” y queda todo auditado.

# 6. Estrategia de Implantación

## 6.1 Enfoque de Implantación

El enfoque seleccionado es un modelo incremental controlado, que combina: - Implementación modular - Pruebas exhaustivas - Carga de datos mínima esencial - Capacitación por rol - Puesto en Marcha supervisado - Estabilización posterior El sistema será implantado primero en un taller piloto (Maipú) y luego podrá escalar a otros talleres mediante una estrategia repetible.

## 6.2 Fases del Proyecto

A continuación se describen cada una de las fases con detalle técnico y operativo.

### 6.2.1 Fase 1: Preparación

Objetivo: Dejar listo el entorno técnico, configuraciones iniciales y base de usuarios para comenzar la implantación. Actividades: - Instalación/configuración del servidor (PythonAnywhere o servicio local). - Revisión de dependencias del sistema (Django 5.x, librerías, base de datos). - Configuración de variables de entorno (secret key, rutas, base de datos). - Validación del despliegue inicial del sistema. - Creación de usuarios base: - Administrador - Jefe de Taller - Supervisor - Recepcionista - Mecánicos - Repuestos - Guardia de acceso - Configuración del taller: - Horarios - Zona o Sucursal - Parámetros generales del sistema - Configuración de catálogos: - Causales de pausa - Estados de OT - Prioridades - Tipos de vehículo - Categorías de repuestos Entregables: - Sistema desplegado en ambiente de producción. - Taller configurado. - Roles y permisos listos. - Checklist técnico de instalación. Riesgos: - Incompatibilidades en el servidor. - Problemas con la base de datos.

### 6.2.2 Fase 2: Configuración y Ajustes Finales

Objetivo: Adaptar el sistema a la operación real del taller y verificar que todo funcione correctamente antes de las pruebas. Actividades: - Ajustar interfaz visual según identidad de PepsiCo. - Configurar stock mínimo, categorías y repuestos base. - Validar flujos de negocio reales: - Ingreso - Cambio de estado - Asignación - Pausas - Cierre - Validar menú, paneles, permisos por rol. - Activación de notificaciones internas. - Validación de dashboard y reportes. Entregables: - Configuración completa del sistema. - Validación por parte del Jefe de Taller. Riesgos: - Falta de claridad en roles reales del taller. - Datos inconsistentes en repuestos o vehículos.

### 6.2.3 Fase 3: Pruebas (Unitarias, Integración, Funcionales)

Objetivo: Validar técnica y funcionalmente el sistema y garantizar que funcione según especificación. Pruebas Incluidas: Pruebas Unitarias - Validación de estados - Stock - Tiempos - Permisos Pruebas de Integración - Login → Panel - Panel → Ingreso → OT - OT → Inventario → Dashboard Pruebas Funcionales - Flujos reales con usuarios reales - Ciclo completo de una OT - Carga de imágenes/documentos Pruebas de Rendimiento - 10 usuarios → p95 < 5 ms - 80 usuarios → 0% errores, estabilidad total Pruebas de Seguridad - OWASP ZAP - Bloqueo de rutas no autorizadas Entregables: - Registro de pruebas - Evidencias - Validación final - Informe de pruebas Riesgos: - Incidencias funcionales no detectadas en pruebas tempranas - Problemas de concurrencia

### 6.2.4 Fase 4: Migración de Datos

Objetivo: Cargar datos mínimos para operar el taller sin interrumpir su funcionamiento. Datos a migrar: - Repuestos: - Código - Descripción - Categoría - Stock inicial - Vehículos (solo si es necesario) - Catálogos ajustados - Usuarios reales operativos Actividades: - Normalización de datos (eliminar duplicados). - Importación al sistema. - Validación del inventario final. Entregables: - Catálogo de repuestos cargado y validado. - Listado de usuarios activos. Riesgos: - Datos duplicados o inconsistentes.

### 6.2.5 Fase 5: Puesta en Marcha

Objetivo: Iniciar el uso real del sistema en el taller bajo supervisión activa. Actividades de Puesta en Marcha: - Activación definitiva del sistema. - Monitoreo de accesos (sesiones y bitácora). - Validación en tiempo real de: - Ingresos - Cierres - Inventario - Dashboard - Acompañamiento directo al recepcionista y jefe de taller. - Registro de incidentes y resolución inmediata. Entregables: - Puesta en Marcha certificado. - Primeras OTs registradas y completadas correctamente. Riesgos: - Resistencia al cambio - Errores iniciales por desconocimiento del sistema

### 6.2.6 Fase 6: Estabilización Inicial

Objetivo: Lograr que el sistema opere sin incidentes críticos, con usuarios adaptados y procesos estandarizados. Actividades: - Monitoreo continuo del sistema durante la primera semana. - Correcciones menores (“hot fixes”). - Validación funcional posterior. - Revisión de logs y bitácora. - Acompañamiento a cada rol para resolver dudas. - Reunión de cierre con feedback. Criterios de éxito: - Sistema funcionando sin errores graves. - Usuarios dominando sus funciones. - Inventario correctamente operado. - Dashboard entregando información real. - Flujo completo de OT funcionando sin intervención del desarrollador.

## 6.3 Cronograma General

Carta Gantt

## 6.4 Hitos Principales

| Hito | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| H1 | Sistema configurado y validado | Desarrollador |
| H2 | Pruebas finalizadas | Equipo Proyecto |
| H3 | Migración completada | Desarrollador |
| H4 | Puesta en Marcha | Equipo Taller |
| H5 | Estabilización final | Jefe Taller / Desarrollador |

# 7. Recursos Disponibles

## 7.1 Recursos Humanos (Proyecto Académico)

Los recursos humanos del proyecto están compuestos por los distintos roles funcionales que participan en la implantación, operación, validación y soporte del sistema. Cada perfil posee responsabilidades específicas dentro del proceso. Desarrollador del Sistema / Líder Técnico Responsabilidades: - Configuración del entorno de despliegue. - Migración de datos iniciales. - Corrección de errores y ajustes post-implantación. - Acompañamiento técnico durante el Go Live. - Documentación técnica del sistema. - Ejecución de pruebas avanzadas (rendimiento, seguridad). - Supervisión general del funcionamiento. Este rol centraliza la parte técnica del proyecto. Jefe de Taller Responsabilidades: - Validar los flujos operativos. - Aprobar la configuración de estados, prioridades y catálogos. - Probar el sistema con casos reales. - Supervisar el uso correcto por parte del equipo. - Ser el punto de contacto durante la implantación. Recepcionista Responsabilidades: - Registrar ingresos de vehículos. - Verificar la correspondencia de datos y evidencia. - Probar el módulo de recepción. - Servir como usuario clave durante las primeras horas de operación. Mecánicos Responsabilidades: - Ejecución del flujo de OT. - Registrar cambios de estado. - Registrar pausas. - Cargar evidencia y observaciones. - Validar el funcionamiento del módulo “Mis OTs”. Asistente de Repuestos / Bodega Responsabilidades: - Validar inventario inicial cargado. - Registrar movimientos reales (entregas y devoluciones). - Verificar el correcto funcionamiento del stock y alertas. Supervisores / Coordinadores Zonal Responsabilidades: - Validar reportes y dashboard. - Realizar pruebas de consulta de información. - Confirmar que los indicadores cumplen con sus necesidades operativas. Guardia de Acceso Responsabilidades: - Registrar entradas y salidas verificando evidencias. - Validar correcto uso del módulo de portón. Equipo Académico (DUOC UC) Responsabilidades: - Supervisión del proceso metodológico. - Verificación del cumplimiento de entregables. - Validación documental y técnica del proyecto.

## 7.2 Infraestructura Técnica Disponible

La infraestructura prevista para operar la plataforma es suficiente para soportar las cargas actuales y escalabilidad futura. Servidores de Aplicación - PythonAnywhere como hosting para producción académica. - Soporte para Python 3.13, Django 5.x y sesiones persistentes. Base de Datos - SQLite3 (desarrollo). - PostgreSQL o SQLite3 en ambiente productivo del piloto. Control de Versiones - Repositorio GitHub con código actualizado. Entorno de Desarrollo - Visual Studio Code. - Máquina local con Windows. - Entorno virtual con Python (venv). Librerías Técnicas - Django 5.x - Pillow (manejo de imágenes) - ReportLab / OpenPyXL (reportes) - k6 (pruebas de carga) - OWASP ZAP (seguridad)

## 7.3 Herramientas y Software Utilizado

Durante el proyecto se utilizaron diversas herramientas técnicas para desarrollar, probar, desplegar y validar el sistema. Herramientas de Desarrollo - Python 3.13 - Django 5.x - HTML5 / CSS / JS - Bootstrap básico - VS Code - Git / GitHub Herramientas de Pruebas - Django Test Framework (unitarias) - k6 (rendimiento y carga) - OWASP ZAP (seguridad) - Navegador (pruebas funcionales y manuales) Herramientas de despliegue - PythonAnywhere (Hosting) - Git para despliegue continuo - Consola Bash Herramientas de soporte y operación - Bitácora interna del sistema (auditoría) - Notificaciones internas - Reportes automáticos

## 7.4 Limitaciones del Proyecto Académico

Debido a que el proyecto se desarrolla en un contexto académico, existen limitaciones inherentes: Limitación 1: Infraestructura restringida No se dispone de ambientes corporativos múltiples (DEV, QA, PROD). Todo se maneja en dos ambientes: - Desarrollo (local) - Productivo académico (PythonAnywhere) Limitación 2: Recursos humanos acotados El equipo técnico está compuesto por un único desarrollador. Limitación 3: Datos limitados Solo se cargan los datos mínimos necesarios para la operación del piloto. Limitación 4: Soporte acotado en el tiempo El soporte post-implantación no es continuo más allá del alcance del proyecto. Limitación 5: Sin integraciones corporativas SAP, Active Directory, flotas corporativas y otros sistemas quedan fuera del alcance.

# 8. Gestión de Riesgos

## 8.1 Identificación de Riesgos

A continuación se presentan los riesgos identificados para la implantación, divididos por categoría. Riesgos Técnicos - RT1 – Fallas en el servidor o caída del hosting - Podría provocar indisponibilidad temporal del sistema en horas operativas. - RT2 – Problemas con la base de datos - Tablas corruptas, pérdida de integridad o falla en la carga inicial. - RT3 – Errores no detectados en el código - Podrían afectar módulos críticos como OT, movimientos o notificaciones. - RT4 – Baja performance por sobrecarga - Carga inesperada de usuarios o datos que degrade los tiempos de respuesta. - RT5 – Pérdida de archivos adjuntos - Errores al almacenar imágenes o documentos críticos para auditoría. Riesgos Operativos - RO1 – Resistencia al cambio por parte de los usuarios - Usuarios acostumbrados a Excel o WhatsApp podrían rechazar el sistema. - RO2 – Errores de operación en los primeros días - Confusiones en los flujos, selección incorrecta de estados o no registro de pausas. - RO3 – Uso inapropiado del sistema por desconocimiento - Usuarios podrían realizar acciones erróneas por falta de capacitación. - RO4 – Falta de disciplina en registros - Usuarios podrían olvidar completar pasos del flujo TO–BE. Riesgos de Datos - RD1 – Datos duplicados o inconsistentes en la migración - Especialmente en repuestos o vehículos. - RD2 – Errores en stock inicial - Inventarios cargados incorrectamente generarían desbalances. - RD3 – Falta de respaldo previo - No contar con backup podría generar pérdida irreversible de datos. Riesgos de Seguridad - RS1 – Intento de acceso a rutas no autorizadas - Intentos manuales de ingresar a módulos restringidos. - RS2 – Contraseñas débiles - Usuarios usando claves simples. - RS3 – Pérdida de sesión en dispositivos compartidos - Riesgo de acceso indebido desde equipos del taller. Riesgos de Gestión - RG1 – Falta de tiempo del personal para capacitarse - Carga laboral podría limitar la adopción. - RG2 – Falta de compromiso de supervisión - Sin apoyo de jefatura, los usuarios operativos podrían descuidar el sistema. - RG3 – Entregables retrasados - Demoras en configuraciones, migraciones o pruebas.

## 8.2 Matriz de Probabilidad e Impacto

Escala utilizada:

- Probabilidad: Baja (1), Media (2), Alta (3)

- Impacto: Bajo (1), Medio (2), Alto (3)

- Nivel de Riesgo = Probabilidad × Impacto

| Código | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT1 | Caída del hosting | 2 | 3 | 6 | Alto |
| RT2 | Problemas con BD | 2 | 3 | 6 | Alto |
| RT3 | Errores en código | 2 | 2 | 4 | Medio |
| RT4 | Baja performance | 1 | 3 | 3 | Medio |
| RT5 | Pérdida de archivos | 1 | 3 | 3 | Medio |
| RO1 | Resistencia al cambio | 3 | 2 | 6 | Alto |
| RO2 | Errores de operación | 2 | 2 | 4 | Medio |
| RO3 | Uso incorrecto del sistema | 2 | 2 | 4 | Medio |
| RO4 | Falta de disciplina | 3 | 2 | 6 | Alto |
| RD1 | Datos inconsistentes | 2 | 2 | 4 | Medio |
| RD2 | Stock inicial errado | 2 | 2 | 4 | Medio |
| RD3 | Sin backup | 1 | 3 | 3 | Medio |
| RS1 | Acceso no autorizado | 2 | 3 | 6 | Alto |
| RS2 | Contraseñas débiles | 3 | 2 | 6 | Alto |
| RS3 | Sesión sin cerrar | 2 | 2 | 4 | Medio |
| RG1 | Falta de tiempo | 2 | 2 | 4 | Medio |
| RG2 | Falta de supervisión | 2 | 3 | 6 | Alto |
| RG3 | Retrasos en entregables | 1 | 2 | 2 | Bajo |

## 8.3 Estrategias de Mitigación

Se definen acciones específicas para cada riesgo crítico: RT1 – Caída del hosting Mitigación: - Monitoreo periódico. - Uso de hosting confiable. - Plan de contingencia local (servidor espejo simple). RT2 – Problemas con la base de datos Mitigación: - Backups diarios durante la implantación. - Validación estructural previa a Go Live. - Testing de migración antes de producción. RT3 – Errores en código Mitigación: - Pruebas unitarias y funcionales previas. - Corrección inmediata post-Go Live (hotfix). RO1 – Resistencia al cambio Mitigación: - Capacitaciones claras y prácticas. - Acompañamiento durante la primera semana. - Manuales simples por rol. RO4 – Falta de disciplina en registros Mitigación: - Alertas del sistema (notificaciones). - Supervisión activa del Jefe de Taller. - Revisión diaria de bitácora durante la estabilización. RS1 – Accesos no autorizados Mitigación: - Permisos estrictos por rol. - Bloqueo automático de rutas. - Auditoría interna en bitácora. RS2 – Contraseñas débiles Mitigación: - Forzar cambio de contraseña al primer ingreso. - Políticas mínimas de seguridad. RD1 – Datos inconsistentes Mitigación: - Limpieza previa a la migración. - Revisión manual con el área de repuestos. RG2 – Falta de supervisión Mitigación: - Dashboard visible para la jefatura. - Reportes automáticos. - Reuniones de seguimiento.

# 9. Plan de Migración de Datos

## 9.1 Estrategia de Migración

La estrategia seleccionada para este proyecto es una migración mínima esencial, debido a: - La naturaleza piloto del proyecto - El alcance académico - La disponibilidad de datos actuales - La necesidad de comenzar con información limpia Datos incluidos en la migración (mínimos esenciales): Catálogo de repuestos - Código - Nombre - Categoría - Stock inicial - Stock mínimo - Unidad Usuarios operativos - Recepcionista - Jefe de taller - Mecánicos - Asistente de repuestos - Guardia - Supervisores Los usuarios se crean dentro del panel de administrador, validando roles y permisos. Configuración del taller - Horarios - Nombre de sucursal - Dirección - Zona - Parámetros globales - Logo del taller (si aplica) Catálogos generales (catálogos del sistema) Cargados previamente: - Estados OT - Causales de pausa - Prioridades - Tipos de vehículo - Tipos de repuesto - Plantillas de notificación Datos opcionales según disponibilidad: - Vehículos frecuentes - Listado histórico de repuestos en bodega (Usados solo si están disponibles y tienen calidad mínima.) Objetivo de la estrategia: Permitir que el sistema comience a operar sin datos inconsistentes ni duplicados y con carga inicial suficiente para ejecutar el flujo completo: Ingreso → OT → Estados → Pausas → Repuestos → Cierre → Reportes

## 9.2 Transformación y Limpieza de Datos

Antes de cargar cualquier dato al sistema, se debe asegurar que esté limpio, normalizado y sin inconsistencias. Normalización de repuestos - Eliminar repuestos duplicados. - Unificar nombres (“Filtro aceite”, “Filtro de aceite”, etc.). - Revisar códigos internos para evitar duplicidades. - Clasificar repuestos según las categorías definidas. Ejemplo 1: - Dato Crudo - “filtro_de_aceite_1.png” - Corrección - “Filtro de Aceite 1” Ejemplo 2: - Dato Crudo - “Filtro aceite camion” - Corrección - “Filtro Aceite – Camión” Normalización de vehículos (si se migran) - Patentes con formato chileno AA-BB-11. - Marcas correctas según catálogo. - Año en formato numérico. - Eliminación de vehículos obsoletos. Normalización de usuarios - Correos válidos (formato estándar). - Unificación de nombres y apellidos. - Roles asignados correctamente. Validación de stock - Verificar el stock inicial con bodega. - Ajustar stock mínimo en base al consumo estimado. Verificación de catálogos Los catálogos deben quedar perfectos antes del puesto en marcha: - Estados sin espacios ni acentos extraños. - Causales de pausa compatibles con el proceso. - Prioridades ordenadas correctamente.

## 9.3 Validación Posterior

Después de cargar los datos, se ejecutan validaciones para garantizar que la información se importó correctamente. Validación de integridad - Verificar que todos los repuestos aparecen en el inventario. - Verificar stock mínimo para cada repuesto. - Verificar asociaciones correctas entre datos dependientes. Pruebas funcionales con datos cargados Cada módulo debe utilizar correctamente la data migrada: Módulo Ingreso Los tipos de vehículo deben aparecer correctamente. Módulo Inventario Los repuestos deben: - aparecer en el listado - poder entregarse - permitir devoluciones - actualizar correctamente su stock Módulo de OT Las categorías deben coincidir con repuestos usados en OTs. Dashboard Los KPIs deben funcionar con repuestos cargados. Validación cruzada manual Un usuario del taller revisa: - Inventario cargado - Repuestos frecuentes - Datos relevantes Esto asegura que el sistema refleja la realidad operativa

## 9.4 Respaldo y Rollback

Para mitigar riesgos, se deben preparar mecanismos de respaldo (backup) y devolución (rollback) antes de cualquier cambio crítico. Plan de Respaldo Antes de cargar los datos: - Generar un backup completo de la base de datos. - En SQLite3: copia del archivo .sqlite3 - En PostgreSQL: pg_dump Guardar el backup con nombre: backup_pre_migracion_YYYYMMDD.sqlite3 - Validar que el backup se pueda restaurar. Plan de Rollback Si ocurre algún error crítico: Restauración inmediata: - Reemplazar el archivo SQLite3 por el backup. - O ejecutar psql < backupfile.sql si es PostgreSQL. Causas típicas de rollback: - Datos cargados en formato incorrecto - Duplicado masivo de repuestos - Error estructural en la BD - Inconsistencias irreversibles Tiempo estimado de recuperación: Entre 1 y 5 minutos, dependiendo del tamaño del backup.

# 10. Plan de Pruebas y Validación

## 10.1 Enfoque General de Pruebas

El enfoque utilizado se basa en pruebas incrementales: - Pruebas Unitarias: validar funciones individuales del backend. - Pruebas de Integración: Validar que módulos dependientes funcionen correctamente entre sí. - Pruebas de Rendimiento: Medir tiempos de respuesta bajo carga controlada. - Pruebas de Seguridad: Verificar vulnerabilidades básicas y controles de acceso. - Pruebas de estrés: Validar comportamiento del sistema bajo cargas superiores a las esperadas. Cada prueba se desarrolló utilizando datos reales del taller, flujos reales del sistema y escenarios de operación de PepsiCo. Las pruebas fueron ejecutadas en ambiente local y en el servidor productivo (PythonAnywhere) para asegurar consistencia.

## 10.2 Tipos de Pruebas

### 10.2.1 Pruebas Unitarias

Objetivo Validar que funciones aisladas del backend (vistas, validaciones, lógica de negocio) operan de forma correcta e independiente. Enfoque - Se probaron vistas Django críticas. - Se verificó que las funciones retornan los datos esperados. - Se probó la validación de formularios y reglas internas (patente, estados, roles). Ejemplos de pruebas ejecutadas - Validación del flujo de estados de OT. - Validación de stock mínimo en repuestos. - Validación del ingreso de vehículo sin campos obligatorios. - Cálculo de duración de pausas. Resultado - Las funciones internas del sistema respondieron correctamente - Se corrigieron validaciones menores en estados y formularios

### 10.2.2 Pruebas de Integración

Objetivo Comprobar que los diferentes módulos del sistema funcionan correctamente al interactuar entre sí. Enfoque Se validaron relaciones entre: - Ingreso → generación automática de OT - OT → asignación de mecánico - OT → movimientos de inventario - OT → cierre y registro en bitácora - Repuestos → actualización de stock - Dashboard → carga de datos Ejemplos - Un ingreso genera una OT con estado “Ingresado”. - Al registrar una salida de repuesto, el inventario se descuenta. - Mecánico cambia estado y Dashboard se actualiza automáticamente. Resultado - Todos los módulos integrados respondieron sin errores - Se ajustaron filtros del Dashboard

### 10.2.3 Pruebas de Rendimiento

Objetivo Medir la velocidad de respuesta del sistema en escenarios de carga moderada. Herramienta utilizada - k6 para simular usuarios simultáneos. Escenarios probados - Carga de la vista /login/ - Carga de /ordenes_trabajo/ con filtros - Carga de una OT individual - Registro de pausas - Panel del mecánico Métricas evaluadas - p95 tiempo de respuesta - Tasa de errores - Estabilidad bajo carga Resultado general - Sistema estable con p95 < 200 ms en páginas críticas - Sin degradación significativa con usuarios virtuales - Sin errores 500 durante la prueba

### 10.2.4 Pruebas de Seguridad

Objetivo Identificar vulnerabilidades básicas y comprobar que el sistema cumple con controles mínimos de seguridad web. Herramientas utilizadas - OWASP ZAP (escaneo pasivo) - Revisión manual de roles y permisos Pruebas realizadas - Verificación de CSRF activo - Verificación de rutas protegidas según rol - Intentos de acceso a vistas sin autenticación - Pruebas de manipulación de parámetros - Escaneo de vulnerabilidades de formularios Resultado - Todas las vistas críticas protegidas por login - Rutas por rol funcionando correctamente - CSRF activo en formularios - No se encontraron vulnerabilidades críticas

### 10.2.4 Pruebas de estrés

Objetivo Evaluar el comportamiento del sistema ante una carga superior a la esperada en la operación real. Herramienta utilizada - k6 con incremento gradual de usuarios virtuales. Escenario - 50 → 100 → 200 usuarios virtuales - Peticiones repetidas a /ordenes_trabajo/ - Peticiones a /dashboard/ Resultados - Hasta 100 usuarios virtuales sin errores A 200 usuarios se observaron: - p95 cercano a 1.5–2 segundos - 1–3% de peticiones lentas - Sin caídas del servidor Para el entorno del taller real (5–10 usuarios simultáneos), el sistema tiene margen suficiente.

## 10.3 Ambientes de Prueba

Se utilizaron dos ambientes: 1. Ambiente Local (Desarrollo) - Windows 10 - Python 3.13 - Django 5.x - Base de datos SQLite - Uso principal: pruebas unitarias e integración 2. Ambiente Productivo (PythonAnywhere) - Python 3.x - Base de datos SQLite (despliegue académico) - Gunicorn + WSGI - Uso principal: pruebas de rendimiento, seguridad y estrés

## 10.4 Evidencias de Pruebas

Las evidencias incluyen: - Capturas de pruebas unitarias - Capturas del Dashboard bajo carga - Resultados exportados de k6 - Log de OWASP ZAP - Capturas de vistas protegidas - Bitácoras de acciones - Registros de movimientos de inventario - Pruebas realizadas desde el navegador Documento asociado: - Plan de Pruebas - Carpeta de Evidencias

## 10.5 Criterios de Aceptación

El sistema se consideró validado cuando se cumplieron los siguientes criterios: - Pruebas unitarias: - Funciones internas sin errores y validaciones correctas. - Pruebas de integración: - Todos los módulos conectados funcionan de forma coherente. - Pruebas de rendimiento: - p95 < 200–300 ms en páginas principales bajo carga moderada. - Pruebas de seguridad: - Sin vulnerabilidades críticas detectadas por ZAP. - Pruebas de estrés: - Sistema estable y sin caídas hasta 100 usuarios virtuales. - Comportamiento real: - El sistema permitió registrar ingresos, OTs, repuestos y movimientos sin errores. - Aprobación operativa: - El flujo TO-BE se ejecutó completo correctamente.

# 11. Plan de Capacitación

## 11.1 Necesidades de Capacitación por Perfil

Recepcionista Necesidades: - Registrar ingresos y evidencias. - Validar información del vehículo. - Entender cuándo se genera una OT. - Gestionar agenda de ingresos y entregas. - Buscar OTs recientes. Competencias esperadas: - Manejo fluido del formulario de ingreso. - Subida de fotos/documentos. - Identificación de errores comunes.

Mecánico Necesidades: - Ver sus OTs asignadas (“Mis OTs”). - Cambiar estados correctamente. - Registrar pausas con causal. - Cargar fotografías de reparaciones. - Entender el impacto del estado en el dashboard. Competencias esperadas: - Dominio del flujo operativo de OT. - Conocimiento de reglas de transición. - Registro correcto de pausas y notas.

Jefe de Taller Necesidades: - Supervisar todas las OTs. - Asignar mecánicos. - Revisar pausas activas. - Visualizar métricas en tiempo real. - Cerrar OTs correctamente. Competencias esperadas: - Lectura de indicadores. - Supervisión del inventario. - Validación del flujo TO–BE.

Asistente de Repuestos Necesidades: - Registrar entregas y devoluciones. - Controlar el stock mínimo. - Generar movimientos asociados a OT. Competencias esperadas: - Registro correcto de cantidades. - Validación del stock resultante.

Supervisor / Coordinador Zonal Necesidades: - Analizar el dashboard general. - Revisar reportes con filtros. - Evaluar desempeño por mecánico, taller o prioridad. Competencias esperadas: - Lectura estratégica de KPIs. - Exportación de reportes.

Guardia de Acceso Necesidades: - Registrar entrada/salida de vehículos. - Subir evidencia visual. Competencias esperadas: - Uso correcto del módulo de portón.

Administrador del Sistema Necesidades: - Crear y editar usuarios. - Gestionar roles y permisos. - Mantener catálogos. - Monitorear bitácora. Competencias esperadas: - Manejo completo del panel de administración

## 11.2 Actividades de Capacitación

Etapa 1 — Inducción general (30 minutos) - Presentación del sistema. - Explicación del flujo TO–BE. - Reglas de negocio del taller digitalizado. - Beneficios para cada rol.

Etapa 2 — Capacitación por rol (1 hora por rol) Cada rol tiene un módulo propio: Recepcionista: - Registro de ingreso - Agenda - Subida de documentos - Búsqueda de OTs Mecánico: - Mis OTs - Cambio de estados - Pausas - Evidencia de reparación Jefe de Taller: - Supervisión general - Asignación - Dashboard - Cierre de OT Repuestos: - Movimientos - Stock - Alertas Supervisores: - Reportes - Filtros - KPI Guardia: - Entrada - Salida - Fotografías

Etapa 3 — Práctica guiada (45 minutos) Los usuarios practicarán casos reales: - Ingreso de vehículo - Asignación a mecánico - Cambio de estado - Entrega de repuesto - Registro de pausa - Cierre de OT - Generación de reportes El capacitador supervisa cada paso.

Etapa 4 — Evaluación práctica y dudas finales Los usuarios deberán completar un ciclo real de OT sin ayuda directa.

## 11.3 Materiales de Apoyo

La capacitación incluye los siguientes materiales: Manual de Usuario (completo) Manual por Rol (recepción, mecánico, jefe, repuestos) Guías rápidas en formato PDF - “¿Cómo registrar ingreso?” - “¿Cómo cambiar estados?” - “¿Cómo registrar pausa?” - “¿Cómo entregar repuestos?” Videos cortos (opcionales) - Ejecución de OT - Uso de Dashboard Presentación explicativa - Flujo AS–IS vs TO–BE - Ventajas para el taller

## 11.4 Evaluación de la Capacitación

La evaluación se realiza en dos etapas:

Evaluación Práctica El usuario debe completar un flujo completo según su rol: Ejemplo: - El mecánico debe completar una OT desde “Diagnóstico” hasta “Listo”. - El recepcionista debe registrar un ingreso completo. Criterio de aprobación: - Completar la tarea correctamente - Sin errores críticos - En menos de 3 intentos

Evaluación de Comprensión Preguntas simples como: - ¿Qué estados puede cambiar un mecánico? - ¿Qué es una pausa prolongada? - ¿Qué significa stock mínimo? - ¿Quién puede cerrar una OT? Criterio de aprobación: - 80% de respuestas correctas

# 12. Plan de Soporte

## 12.1 Alcance del Soporte

El soporte incluye: Atención de problemas técnicos - Errores del sistema - Caídas del servidor - Fallas en la base de datos - Problemas con rutas o permisos Atención funcional - Dudas de uso - Errores en flujos operativos - Casos especiales no previstos Supervisión del rendimiento - Tiempos de carga - Comportamiento bajo carga real - Flujo correcto de OTs Actualizaciones menores (hotfix) - Ajuste de roles y permisos - Correcciones específicas - Modificación de catálogos Soporte por nivel y por prioridad - Incidentes críticos - Problemas medios - Consultas simples No incluye soporte continuo 24/7, dado que se enmarca en un contexto académico.

## 12.2 Niveles de Atención (Versión Académica)

El soporte se estructura en tres niveles, siguiendo el modelo ITIL adaptado:

### 12.2.1 Nivel 1 – Equipo del Proyecto

Responsable: Jefe de Taller + Recepcionista + Mecánico líder Atiende: - Dudas básicas de uso - Problemas de operación (ej. “¿cómo cierro una OT?”) - Validaciones simples (estado, pausas, evidencia) - Ingresos mal registrados Acciones típicas: - Revisión de pasos - Atención inmediata - Corrección manual si aplica Escala a Nivel 2 cuando: - Hay errores del sistema - Un módulo no funciona - Un usuario no puede acceder

### 12.2.2 Nivel 2 – Desarrollador

Responsable: Líder técnico del proyecto Atiende: - Errores internos del sistema - Fallos en componentes (inventario, OT, notificaciones) - Comportamiento inesperado de flujos - Alertas de seguridad - Inconsistencias de datos detectadas Acciones típicas: - Revisión de logs (bitácora, errores del servidor) - Reproducción del error - Corrección puntual en menos de 24 horas - Comunicaciones al Equipo del Proyecto Escala a Nivel 3 cuando: - El sistema requiere ajustes estructurales - Existe necesidad de modificar código

### 12.2.3 Nivel 3 – Ajustes de Código

Responsable: Desarrollador del sistema Atiende: - Correcciones profundas de lógica - Cambios en reglas de negocio - Ajustes en modelos, vistas o controladores - Errores derivados del core de la aplicación Acciones típicas: - Modificación del código - Nuevas migraciones de base de datos - Revisión del comportamiento completo del módulo afectado - Deploy controlado Tiempo estimado según impacto: - Alto → 24–48 horas - Medio → 48–72 horas - Bajo → 5 días

## 12.3 Canales de Atención

Los siguientes canales estarán disponibles para los usuarios del taller: 1. WhatsApp o Teléfono - Para incidentes críticos o urgentes - Respuesta inmediata 2. Correo electrónico - Para reportar errores no urgentes - Adjuntar capturas y evidencias 3. Registro interno en planilla de incidentes - Registro sistematizado de solicitudes - Aprobación del Jefe de Taller 4. Bitácora del sistema (solo consulta) - Para identificar acciones previas - Verificación de errores de usuario

## 12.4 Clasificación de Incidentes

La clasificación permite definir prioridades y tiempos de respuesta razonables: Incidente Crítico (Nivel Alto) - Impacto: El taller no puede operar. Ejemplos: - Sistema caído - No se puede registrar ingresos - No se pueden cerrar OTs - Inventario no funciona - Tiempo de atención: Inmediato - Responsable: Nivel 2 / 3 Incidente Medio - Impacto: Interfiere parcialmente con la operación. Ejemplos: - Error al cambiar estado de OT - Reportes no cargan - Problemas con notificaciones - Tiempo de atención: < 24 horas - Responsable: Nivel 2 Incidente Bajo - Impacto: No afecta la operación principal. Ejemplos: - Errores visuales - Texto incorrecto - Ajustes de catálogos - Tiempo de atención: 48–72 horas - Responsable: Nivel 3 Consulta Simple - Impacto: Cero riesgo operativo. Ejemplos: - Cómo usar una función - Dudas de permisos - Preguntas comunes - Tiempo de atención: 2–12 horas - Responsable: Nivel 1

## 12.5 Flujo de Resolución

El flujo completo para detectar, registrar, escalar y resolver un problema es el siguiente:

Paso 1 – Detección del incidente El usuario detecta un problema o falla en su rol.

Paso 2 – Registro El usuaio notifica el incidente por: - WhatsApp - Correo - Planilla de incidentes Se identifica nivel y prioridad.

Paso 3 – Atención Nivel 1 El Equipo del Proyecto verifica si: - Es un error del usuario - Es una mala operación - Es falta de capacitación - O realmente es un incidente técnico Si se resuelve → Cerrado Si no → Escala a Nivel 2

Paso 4 – Atención Nivel 2 El desarrollador: - Revisa logs - Reproduce el error - Identifica módulo afectado - Aplica corrección o parche - Documenta el incidente Si requiere modificar código → Escala a Nivel 3

Paso 5 – Atención Nivel 3 Incluye: - Cambio de código fuente - Migraciones de BD - Pruebas posteriores - Nuevo despliegue

Paso 6 – Validación El usuario afectado valida que el incidente fue resuelto.

Paso 7 – Cierre Se documenta la solución en la planilla de incidentes: - Fecha - Tipo de problema - Solución aplicada - Responsable - Tiempo total

# 13. Plan de Estabilización

## 13.1 Monitoreo Inicial

Durante los primeros días posteriores al puesto en marcha se implementará un monitoreo intensivo que incluye:

Monitoreo de Disponibilidad - Verificación periódica de que el sistema está en línea. - Pruebas rápidas de login, menú, dashboard y OT. - Comprobación del estado del servidor (PythonAnywhere/local).

Monitoreo de Logs y Bitácora Se revisará: - Creación de OTs - Cambios de estado - Movimientos de inventario - Acceso por usuario - Incidentes internos - Errores capturados por Django

Monitoreo de Rendimiento Evaluación diaria de: - Tiempos de carga - Respuesta de vistas críticas - Saturación de consultas - Bottlenecks en la base de datos El objetivo es garantizar tiempos < 3 segundos en cualquier vista.

Monitoreo de Comportamiento del Usuario Identificar: - Errores comunes de operación - Desvíos del flujo TO–BE - Fallas por falta de capacitación - Resistencia al cambio Esta información permitirá reforzar ciertas capacitaciones si es necesario.

Monitoreo del Inventario Verificar: - Movimientos registrados correctamente - Stock consistente - Alertas de stock bajo funcionando Esto es clave para evitar errores graves en la operación del taller.

## 13.2 Ajustes Post-Implantación

Durante el período de estabilización, se realizarán ajustes menores para corregir incidencias detectadas.

Los ajustes pueden dividirse en tres tipos:

Ajustes Operativos Incluyen: - Correcciones de catálogos (nombres, categorías, causales). - Ajuste de stock inicial. - Modificación de prioridades o reglas menores. - Reorganización de ciertos elementos de la interfaz. Son ajustes rápidos que no requieren cambios profundos.

Ajustes Funcionales Incluyen: - Ajustes de validaciones. - Revisión de permisos por rol. - Solución a errores menores detectados en la práctica. - Ajustes al flujo TO–BE según sugerencia del taller. Estos requieren validación posterior del jefe de taller.

Ajustes Técnicos (Hotfix) Cambios aplicados directamente sobre el código: - Correcciones de errores específicos. - Ajustes en modelos o vistas. - Revisión del manejo de archivos subidos. Se registran en bitácora y se validan en tiempo real.

## 13.3 Confirmación de Estabilidad

La estabilidad del sistema se confirmará cuando se cumplan las siguientes condiciones: 1. No existan incidentes críticos en un periodo mínimo de 5 días. Esto demuestra que el sistema puede operar sin interrupciones de alta severidad. 2. Los usuarios ejecutan todos los flujos sin asistencia técnica. Se verifica que: - Recepcionista registra ingresos correctamente - Mecánicos cambian estados sin errores - Repuestos se entregan y devuelven correctamente - Jefe de taller asigna y cierra OTs sin apoyo - Supervisor consulta dashboard y reportes 3. El inventario se mantiene consistente Significa que: - No existen desbalances graves - Los movimientos están bien registrados - El stock responde a consumos reales 4. Los reportes y dashboard muestran información correcta La información debe reflejar la operación real. 5. Las notificaciones funcionan correctamente Especialmente: - Pausas prolongadas - Cierre de OT - Stock bajo - Entrega del vehículo 6. Bitácora sin errores recurrentes Se monitorea que Django no genere excepciones frecuentes. 7. Se obtiene aprobación formal del Jefe de Taller El jefe debe confirmar que el sistema: - Mejora sus tiempos - Reduce errores - Facilita la coordinación - Le entrega visibilidad real del taller

# 14. Criterios de Cierre del Proyecto

## 14.1 Entregables Finales

Documentación Técnica Completa Incluye: - Documento SRS (Especificación de Requerimientos) - Documento SyRS (Requerimientos de Sistema) - StRS (Requerimientos del Stakeholder) - MER y modelo lógico - Diccionario de datos - Casos de uso - Diagramas UML - Arquitectura del sistema - Manual de usuario - Manual de administrador - Plan de pruebas (Fase 4) - Evidencias de pruebas - Plan de implantación (este documento)

Plataforma funcional completamente operativa - Sistema desplegado en servidor - Base de datos configurada - Catálogos cargados - Roles asignados - Flujo de OT validado - Dashboard operativo - Inventario funcionando - Agenda habilitada - Notificaciones funcionando

Código fuente y control de versiones - Repositorio GitHub ordenado - Ramas estabilizadas - Historial de commits - Código limpio y documentado

Capacitación completada - Registro de usuarios capacitados - Evaluación aprobada - Manuales entregados

Informe de pruebas aprobado Incluye: - Pruebas unitarias - Pruebas de Integración - Pruebas de Rendimiento - Pruebas de Seguridad - Pruebas de Estrés

Aprobación del Jefe de Taller Documento o confirmación donde se valide que: - El sistema cumple el flujo TO–BE - Los estados funcionan correctamente - Los mecánicos operan sin problemas - Los repuestos se controlan correctamente - El dashboard refleja la realidad - El sistema facilita su trabajo

## 14.2 Validación y Aceptación Formal

La aceptación formal consiste en la verificación por parte del cliente (jefatura del taller o supervisor) de que el sistema cumple con los requerimientos funcionales y operativos acordados.

Para la validación formal se consideran los siguientes criterios:

Criterio 1: Flujo completo ejecutado sin errores El usuario debe poder: - Registrar ingreso - Asignar mecánico - Cambiar estados - Registrar pausa - Entregar repuestos - Subir evidencia - Cerrar OT - Consultar la información en dashboard - Exportar reportes

Criterio 2: Inventario funcionando sin inconsistencias - Movimientos correctos - Entradas/salidas - Ajustes reflejados - Stock final consistente

Criterio 3: Usuarios capacitados Todos los perfiles deben aprobar la capacitación y demostrar dominio básico.

Criterio 4: Módulos completos y sin errores Todos los módulos críticos deben estar funcionales: - Ingreso - OT - Estados - Pausas - Inventario - Notificaciones - Dashboard - Agenda - Reportes

Criterio 5: Aprobación escrita del Jefe de Taller Incluye: - Firma o validación digital - Observaciones finales - Recomendaciones (si corresponde)

## 14.3 Transferencia de Conocimiento

Una vez el sistema está estable y aprobado, se realiza la transferencia formal de conocimientos al taller para que pueda operar el sistema sin apoyo constante del desarrollador. La transferencia incluye: Manuales entregados - Manual de usuario - Manual de administrador - Manual por rol Capacitación formal - Sesiones prácticas realizadas - Videos o guías rápidas (si se incluyen) Entrega de respaldos - Copia del sistema - Copia del repositorio - Backup de la base de datos Documentación del flujo TO–BE Para que el taller comprenda el proceso completo. Procedimientos internos - Cómo registrar incidentes - Cómo solicitar soporte - Cómo revisar bitácora - Cómo realizar ajustes menores

# 15. Lecciones Aprendidas

El desarrollo e implantación del sistema permitió obtener aprendizajes valiosos en áreas técnicas, metodológicas, operacionales y personales. Estos aprendizajes fortalecen la capacidad para enfrentar futuros proyectos similares y demuestran la importancia de trabajar con un ciclo de vida estructurado. Desde el ámbito técnico, quedó en evidencia que un buen modelado de datos es esencial para evitar errores posteriores y mantener un backend estable. Las pruebas tempranas (unitarias e integración) permitieron identificar problemas antes del despliegue, reduciendo fallas en producción. También se aprendió que los roles y permisos deben diseñarse cuidadosamente, ya que afectan directamente la seguridad y navegación del sistema. La gestión de archivos (fotos) y el control de inventario demostraron ser módulos sensibles que requieren validaciones estrictas para evitar inconsistencias. En el aspecto metodológico, la planificación inicial mediante la EDT, Gantt, RACI y Acta de Constitución fue clave para mantener el rumbo del proyecto. El análisis AS–IS y TO–BE permitió comprender las necesidades reales del taller y diseñar un sistema útil. La documentación completa (SRS, StRS, SyRS, plan de pruebas, plan de implantación) resultó fundamental para guiar el desarrollo y preparar una defensa clara y profesional. A nivel operacional, se comprobó que la resistencia al cambio existe, por lo que la capacitación por rol fue crítica para lograr adopción. Asimismo, el soporte post-puesto en marcha es tan importante como el desarrollo: un sistema puede ser funcional, pero sin apoyo a los usuarios pierde credibilidad. También se entendió que la estabilización no es inmediata; requiere monitoreo constante y ajustes menores basados en la operación real. Finalmente, a nivel personal y profesional, este proyecto permitió desarrollar perseverancia técnica al enfrentar errores complejos, comprender el ciclo completo de un proyecto real y ganar experiencia aplicable a entornos profesionales. Aunque académico, el caso PepsiCo replicó condiciones reales y exigió un nivel profesional de documentación, decisiones y soporte, reforzando la importancia de la experiencia práctica en ingeniería informática.

# 16. Anexos

## 16.1 Cronograma Detallado (Gantt)

Carta Gantt

## 16.2 Matriz RACI

Matriz RACI

## 16.3 Arquitectura del Sistema

Arquitectura del Sistema

## 16.4 Evidencias de Pruebas

Plan de Pruebas

## 16.5 Documentos Complementarios

Estos documentos también fueron utilizados para completar este documento EDT Diccionario EDT Matriz de Riesgos Plan de Pruebas Inicial 3.- StRS 4.- SyRS 5.- SRS Casos de Uso Diagrama de Clases Diccionario de Datos– Modelo Lógico Manual de Usuario y Administrador