## EDT
Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller
1. Planificación Inicial | 2. Análisis y Diseño |  | 3. Construcción |  | 4. Integración y Pruebas |  | 5. Implementación y Cierre
1.1 Acta de Constitución del Proyecto | 2.1 Especificación de Requerimientos (ERS) |  | 3.1 Desarrollo de Módulos Funcionales |  | 4.1 Pruebas Funcionales |  | 5.1 Documentación de Resultados y Correcciones
1.2 EDT y Diccionario de Hitos |  | 2.1.1 StRS – Stakeholder Requirements Specification |  | 3.1.1 Modulo Administración del Sistema |  | 4.1.1 Prueba de Unitarias (Unit Testing) | 5.2 Documentacion del Proyecto
1.3 Carta Gantt |  | 2.1.2 SyRS – System Requirements Specification |  | 3.1.2 Modulo Acceso e Identificacion |  | 4.1.2 Prueba de Integración (Smoke Testing) | 5.3 Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento
1.4 Matriz de Responsabilidades (RACI) |  | 2.1.3 SRS – Software Requirements Specification |  | 3.1.3 Modulo Panel Principal (Dashboard) | 4.2 Pruebas No Funcionales |  | 5.4 Manuales de Usuario y Administrador
1.5 Matriz de Riesgos inicial |  | 2.1.4 Validación y aprobación de documentos |  | 3.1.4 Modulo Ingreso de Vehículos |  | 4.2.1 Prueba de Rendimiento (Performance Testing)
1.6 Plan de Pruebas Inicial | 2.2 Elaborar los Casos de uso |  |  | 3.1.5 Modulo Ordenes de Trabajos (OT) |  | 4.2.2 Prueba de Seguridad
| 2.3 Documento de los Casos de uso |  |  | 3.1.6 Modulo Repuesto e Inventario |  | 4.2.3 Pruebas de Estrés (Stress Testing)
| 2.4 Diagrama de clases |  |  | 3.1.6 Modulo Repuesto e Inventario | 4.3 Plan de Pruebas
| 2.5 Diagrama Proceso (AS-IS / TOBE) |  |  | 3.1.7 Modulo Notificaciones Internas
| 2.6 Modelos de Datos y Arquitectura |  |  | 3.1.8 Modulo Reportes y Supervision
|  | 2.6.1 Modelo Entidad–Relación (MER) / Modelo Conceptual |  | 3.1.9 Seguridad y Control
3.2 Verificación de Alcances
2.6.2 Modelo Lógico de BD / Modelo Relacional
2.6.3 Diccionario de Datos
2.6.4 Arquitectura del Sistema / Diagrama UML Despliegue
2.7 Mockups
2.8 Entregable asociado: Prototipos validados