## Recursos por Actividad
Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)
Proyecto APT – Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos – PepsiCo Chile
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Project Manager (Janis Montecino) | QA Tester (Janis Montecino) | Desarrollador (Janis Montecino) | Analista Funcional (Matías Morales) | Analista de Negocios (Matías Morales) | Arquitecta de Software (Tihare Maldonado) | Diseñador UX/UI (Tihare Maldonado) | Alexis González – Subgerente de Flota Nacional (Patrocinador Empresarial)
Fase 1 – Planificación Inicial
1.1 | Acta de Constitución del Proyecto | A/R | I | I | C | I | I | I | I
1.2 | EDT y Diccionario | A/R | I | I | C | I | C | I | I
1.3 | Carta Gantt | A/R | I | I | I | I | I | I | I
1.4 | Matriz de Responsabilidades (RACI) | A/R | I | I | C | I | C | I | I
1.5 | Matriz de Riesgos inicial | A/R | R | I | C | I | C | I | I
1.6 | Plan de Pruebas Inicial | I | I | I | A/R | C | C | I | I
Fase 2 – Análisis y Diseño
2.1 | Especificación de Requerimientos (ERS) | A | I | I | R | C | C | I | I
2.1.1 | StRS – Stakeholder Requirements Specification | I | I | I | A/R | C | C | I | I
2.1.2 | SyRS – System Requirements Specification | I | I | I | A/R | C | C | I | I
2.1.3 | SRS – Software Requirements Specification | A/R | I | I | R | C | C | I | I
2.1.4 | Validación de ERS | I | I | I | I | I | I | I | A/R
2.2 | Elaborar los Casos de uso | I | I | I | C | A/R | C | I | I
2.3 | Documento de los Casos de uso | I | I | I | C | A/R | C | I | I
2.4 | Diagrama de clases | I | I | I | I | I | A/R | C | I
2.5 | 2.5 Diagrama Proceso (AS-IS / TOBE) | I | I | I | I | I | A/R | C | I
2.6 | Modelos de Datos y Arquitectura | I | I | I | I | I | A/R | C | I
2.6.1 | Modelo Entidad–Relación (MER) | I | I | I | I | I | A/R | C | I
2.6.2 | Modelo Lógico de BD | I | I | I | I | I | A/R | C | I
2.6.3 | Arquitectura del Sistema | I | I | I | I | I | A/R | C | I
2.7 | Mockups y Prototipos | I | I | I | I | I | C | A/R | I
2.8 | Entregable asociado: Prototipos validados | A/R | I | I | I | I | C | R | I
Fase 3 – Construcción
3.1 | Desarrollo de Módulos Funcionales | A | I | R | I | I | C | C
3.1.1 | Modulo Administración del Sistema | A | I | R | I | I | C | C
3.1.2 | Modulo Acceso e Identificacion | A | I | R | I | I | C | C
3.1.3 | Modulo Panel Principal (Dashboard) | A | I | R | I | I | C | C
3.1.4 | Modulo Ingreso de Vehículos | A | I | R | I | I | C | C
3.1.5 | Modulo Ordenes de Trabajos (OT) | A | I | R | I | I | C | C
3.1.6 | Modulo Repuesto e Inventario | A | I | R | I | I | C | C
3.1.7 | Modulo Notificaciones Internas | A | I | R | I | I | C | C
3.1.8 | Modulo Reportes y Supervision | A | I | R | I | I | C | C
3.1.9 | Seguridad y Control | I | I | R | I | I | A/R | C
3.2 | Verificación de Alcances | A/R | I | R | C | I | C | I
Fase 4 – Integración y Pruebas
4.1 | Pruebas Funcionales | I | A/R | R | C | C | I | I | I
4.1.1 | Prueba de Unitarias (Unit Testing) | I | A/R | R | C | C | I | I | I
4.1.2 | Prueba de Integración (Smoke Testing) | I | A/R | R | C | C | I | I | I
4.2 | Pruebas No Funcionales | I | A/R | R | C | C | I | I | I
4.2.1 | Prueba de Rendimiento (Performance Testing) | I | A/R | R | C | C | I | I | I
4.2.2 | Prueba de Seguridad | I | A/R | R | C | C | C | I | I
4.2.3 | Pruebas de Estrés (Stress Testing) | I | A/R | R | C | C | I | I | I
4.3 | Plan de Pruebas | I | A/R | I | C | C | C | I | I
Fase 5 – Implementación y Cierre
5.1 | Documentación de Resultados y Correcciones | A/R | R | I | C | I | C | I | I
5.2 | Documentacion del Proyecto | A/R | R | I | C | I | C | I | I
5.3 | Plan de Implantación y Soporte | A | I | I | R | C | C | I | I
5.4 | Manuales de Usuario y Administrador | I | R | I | I | I | A/R | R | I

## Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).