Acta de constitución

del proyecto

Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller

Fecha: 01/09/2025

Tabla de contenido

Información del proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y justificación del proyecto	3

Descripción del proyecto y entregables	4

Requerimientos de alto nivel	6

Requerimientos del producto	7

Requerimientos del proyecto	8

Objetivos	9

Premisas y restricciones	9

Riesgos iniciales de alto nivel	10

Cronograma de hitos principales	11

Presupuesto estimado	11

Lista de Interesados (stakeholders)	12

Requisitos de aprobación del proyecto	12

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad	13

Gerente de proyecto	13

Niveles de autoridad	13

Personal y recursos pre asignados.	14

Aprobaciones	14

Información del proyecto

Datos

| Empresa / Organización | PepsiCo Chile |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller |
| Fecha de preparación | Septiembre 2025 |
| Cliente | Área de Flota – PepsiCo Chile |
| Patrocinador principal | Alexis González – Subgerente de Flota Nacional |
| Gerente de proyecto | Janis Montecino – Project Manager (Equipo APT) |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexis González | Subgerente de Flota Nacional | Gerencia de Operaciones / Flota | Vicepresidencia de Operaciones |

# Propósito y justificación del proyecto

El objetivo de este proyecto es desarrollar e implementar una plataforma tecnológica que permita gestionar de manera digital, centralizada y trazable el ingreso de vehículos a los talleres de PepsiCo Chile, optimizando los tiempos de atención, mejorando la coordinación entre guardias, recepcionistas, mecánicos y jefes de taller, y asegurando la disponibilidad de información actualizada en todo momento. Justificación: Este proyecto es necesario debido a que el proceso actual de registro y control de ingreso de vehículos se realiza mediante planillas y procedimientos manuales, lo que provoca desorden, duplicidad de información, retrasos en la atención y errores en la trazabilidad de los vehículos. Estos problemas generan pérdidas de tiempo, afectan la disponibilidad de la flota y dificultan la toma de decisiones oportunas. Al llevar a cabo este proyecto, las partes interesadas (jefes de taller, mecánicos, guardias, recepcionistas, coordinadores de zona, supervisores de flotas y área de operaciones de PepsiCo) se beneficiarán de: - Mayor eficiencia en los procesos de ingreso y salida de vehículos. - Disponibilidad inmediata de información para la toma de decisiones. - Reducción de errores en la asignación de recursos y control documental. - Mejora en la trazabilidad del estado y ubicación de los vehículos. - Mayor control y visibilidad sobre los indicadores de operación de la flota. El proyecto contempla los recursos necesarios en términos de tiempo (12 semanas de ejecución), personal (equipo de proyecto conformado por Project Manager, Arquitecto, Desarrollador y QA), y recursos tecnológicos (infraestructura en la nube, herramientas de desarrollo y software de gestión). Asimismo, se han identificado riesgos potenciales como resistencia al cambio por parte de los usuarios, retrasos en la entrega de requerimientos y posibles fallas técnicas durante la integración, los cuales serán mitigados mediante capacitaciones, seguimiento constante y pruebas previas antes de la puesta en marcha.

# Descripción del proyecto y entregables

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital de gestión del ingreso de vehículos a talleres de PepsiCo Chile, con el objetivo de optimizar los procesos de registro, control y trazabilidad de las órdenes de trabajo (OT). El objetivo general es digitalizar el flujo de ingreso, diagnóstico, reparación y entrega de vehículos, asegurando la trazabilidad en cada etapa, reduciendo tiempos de atención y mejorando la coordinación entre guardias, recepcionistas, mecánicos, jefes de taller y supervisores de flota. Las metas específicas del proyecto son: - Implementar un sistema de registro de ingresos con creación automática de OT. - Desarrollar un flujo de estados y pausas que refleje el avance real de cada vehículo. - Incorporar la posibilidad de cargar imágenes y documentos asociados a cada vehículo. - Diseñar y habilitar reportes y dashboards para medir productividad, pausas y eficiencia operativa. - Incluir un sistema de notificaciones automáticas para eventos críticos. - Desplegar un módulo de usuarios y roles para administrar accesos. - Asegurar un proceso de pruebas unitarias, integración y validación con usuarios finales antes de la puesta en marcha. Las actividades principales se organizan en cuatro fases: - Planificación Inicial - Elaboración del Acta de Constitución. - Definición del EDT y Diccionario. - Creación de la Carta Gantt. - Construcción de la Matriz de Responsabilidades (RACI). - Identificación y gestión de riesgos. - Plan de pruebas inicial. - Análisis y Diseño - Especificación de Requerimientos (ERS). - Modelado de datos y arquitectura técnica. - Elaboración de mockups y prototipos de interfaz. - Plan de calidad y costos. - Construcción - Desarrollo del código fuente de los módulos funcionales. - Creación de base de datos y scripts. - Minutas de control de programación. - Verificación de alcance respecto al diseño inicial. - Implementación y Cierre - Ejecución del plan de pruebas final. - Reporte de estatus final. - Plan de implantación, soporte y mantenimiento. - Entrega de manuales de usuario y administrador. - Puesta en marcha en taller piloto (Maipú). Los recursos necesarios son: - Equipo de proyecto: Project Manager, Arquitecta de Software, Desarrollador, QA Tester. - Recursos tecnológicos: IDE de desarrollo, GitHub, Figma, base de datos SQL, infraestructura en la nube. - Presupuesto: Horas hombre estimadas del equipo, costos de infraestructura tecnológica y capacitaciones. El cronograma de ejecución se estima en 12 semanas (septiembre – noviembre 2025), distribuidas en las fases mencionadas.

# Requerimientos de alto nivel

Funcionalidad - El sistema debe permitir registrar el ingreso de vehículos, generando automáticamente una orden de trabajo (OT). - Debe gestionar el flujo de estados de cada OT (ingresado, diagnóstico, reparación, pausa, listo, entregado). - Debe permitir la carga y consulta de documentos e imágenes asociados a los vehículos. - Debe generar reportes y dashboards sobre productividad, tiempos de reparación, pausas y eficiencia del taller. - Debe enviar notificaciones automáticas ante cambios de estado, derivaciones o incidencias. - Debe incluir un módulo de gestión de usuarios y roles, para restringir accesos según perfil. Rendimiento - El sistema debe responder en un tiempo máximo de 2 segundos para consultas estándar y 5 segundos para reportes. - Debe soportar al menos 50 usuarios concurrentes sin degradar el servicio. - Debe garantizar la disponibilidad del 99% durante el horario laboral (L–V 7:30–16:30; S 9:00–14:00). Confidencialidad y seguridad - El acceso al sistema debe estar protegido mediante autenticación de usuarios. - Se debe aplicar control de acceso basado en roles (RBAC) para limitar funciones según el perfil del usuario. - Las contraseñas deben almacenarse de forma segura utilizando algoritmos de hash. - Debe existir trazabilidad (bitácora/auditoría) de todas las acciones críticas del sistema. Usabilidad - La interfaz debe ser intuitiva, simple y fácil de usar para personal de patio, taller y administrativos. - El sistema debe ser responsive y accesible desde PC, tablet y dispositivos móviles. - Debe cumplir con criterios básicos de accesibilidad (contraste de colores, uso de teclado, tipografías legibles). Mantenibilidad - El sistema debe estar desarrollado de forma modular, lo que facilite la incorporación de nuevas funcionalidades. - El código debe estar documentado y contar con pruebas unitarias en los módulos críticos. - El sistema debe permitir la configuración de catálogos (estados de OT, causas de pausas, tipos de vehículos) sin necesidad de intervención en el código. - Debe contar con un plan de respaldo y recuperación que permita restaurar datos en un máximo de 4 horas.

## Requerimientos del producto

Requerimientos Funcionales - El sistema debe permitir el registro de ingreso de vehículos al taller, generando automáticamente una Orden de Trabajo (OT) con identificador único. - El sistema debe permitir gestionar el estado de la OT en sus distintas etapas: ingresado, diagnóstico, en reparación, en pausa, listo y entregado. - El sistema debe permitir la carga de documentos e imágenes asociados a cada vehículo y almacenarlos vinculados a la OT. - El sistema debe generar reportes operacionales sobre productividad, tiempos de atención, pausas y cumplimiento de SLA. - El sistema debe enviar notificaciones automáticas a los usuarios involucrados cuando se produzcan cambios de estado o pausas prolongadas. - El sistema debe permitir la gestión de usuarios y roles, limitando las acciones de cada usuario según su perfil (guardia, recepcionista, mecánico, jefe de taller, coordinador, supervisor). - El sistema debe contar con un módulo de derivación para registrar los vehículos enviados a talleres externos. - El sistema debe incluir un dashboard en tiempo real para visualizar los indicadores principales (OT activas, pausas, atrasos, disponibilidad de bahías). Requerimientos de Rendimiento - El sistema debe responder en un tiempo máximo de 2 segundos para consultas estándar (búsqueda de vehículo, consulta de OT). - El sistema debe generar reportes en un tiempo máximo de 5 segundos, incluso con hasta 50 usuarios concurrentes. - El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% durante el horario laboral (lunes a viernes 7:30–16:30 y sábado 9:00–14:00). - El sistema debe soportar la carga de al menos 100 vehículos diarios sin degradar su rendimiento. - El sistema debe estar optimizado para funcionar en entornos web y móviles sin pérdida significativa de velocidad o estabilidad.

## Requerimientos del proyecto

Requerimientos de Alcance - El proyecto debe desarrollar una plataforma web centralizada para la gestión digital del ingreso de vehículos al taller de PepsiCo Chile. - El sistema debe incluir los módulos de: registro de ingresos, gestión de estados, pausas, carga de documentos, reportes, notificaciones, gestión de usuarios y derivación externa. - El proyecto debe entregar manuales de usuario y administrador, además de la documentación técnica del sistema. - El proyecto debe realizarse inicialmente en la sucursal piloto de Maipú, con posibilidad de escalar a otras sucursales de PepsiCo. - El proyecto debe contemplar un plan de pruebas inicial y final, asegurando la calidad del software antes de la puesta en marcha. Requerimientos de Plazo - El proyecto debe ejecutarse en un plazo máximo de 12 semanas (septiembre – noviembre de 2025). - El cronograma debe estar dividido en 4 fases principales: Planificación, Análisis/Diseño, Construcción, Implementación y Cierre. - Cada fase debe contar con hitos y entregables definidos (ej. Acta de Constitución, ERS, código fuente, plan de pruebas). - El equipo asignado al proyecto debe estar disponible durante todo el periodo de ejecución para cumplir los plazos establecidos. Requerimientos de Presupuesto - El proyecto cuenta con un presupuesto basado en horas hombre del equipo de proyecto, incluyendo Project Manager, Arquitecta de Software, Desarrollador y QA Tester. - El presupuesto debe contemplar además los costos de infraestructura tecnológica en la nube, herramientas de desarrollo y licencias necesarias. - Se debe garantizar que el proyecto se ejecute dentro del presupuesto establecido, evitando desviaciones significativas de costo. - El plan financiero debe incluir costo de recursos humanos, infraestructura tecnológica y capacitación de usuarios finales.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar una plataforma web que digitalice el proceso de ingreso y control de vehículos en talleres de PepsiCo, incluyendo registro, estados, pausas, reportes, notificaciones y gestión de usuarios. | La plataforma implementa todos los módulos definidos y queda operativa en el taller piloto Maipú. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Ejecutar el proyecto en un plazo máximo de 12 semanas (septiembre – noviembre 2025), dividido en 4 fases principales. | El 100% de los entregables se completaron dentro del plazo definido, sin desviaciones mayores al 10%. |
| Calidad |  |
| Asegurar que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales mediante pruebas unitarias, de integración y validación con usuarios. | ≥ 95% de los casos de prueba se completan exitosamente; validación positiva de usuarios finales en pruebas piloto. |
| Otros |  |
| Capacitar a los usuarios clave y entregar manuales de usuario y administrador que faciliten la adopción del sistema. | El 100% de los usuarios clave reciben capacitación; manuales entregados y validados; satisfacción ≥ 80% en encuesta posterior. |

# Premisas y restricciones

Premisas (se asume que): - La infraestructura tecnológica (servidores, red e internet en el taller piloto de Maipú) estará disponible durante todo el proyecto. - Los usuarios clave (guardias, recepcionistas, jefes de taller, mecánicos y supervisores) participarán en entrevistas, validaciones y pruebas dentro de los plazos establecidos. - Se contará con el apoyo del patrocinador principal para resolver dudas, bloqueos y tomar decisiones críticas. - Las herramientas de desarrollo y colaboración (IDE, repositorios, Figma, base de datos en la nube) estarán disponibles sin interrupciones. - El equipo de proyecto (PM, arquitecta, desarrollador, QA) tendrá la dedicación necesaria para completar sus tareas. Restricciones (nos limitan): - El tiempo de ejecución está limitado a 12 semanas, sin opción de extensión significativa. - El presupuesto está restringido al uso de horas hombre definidas y recursos tecnológicos disponibles (infraestructura cloud básica, sin compra de software adicional). - El alcance inicial se limita al taller piloto de Maipú, sin despliegue en otros talleres durante esta etapa. - El proyecto no contempla en esta fase la integración con otros sistemas corporativos (ej. SAP, ERP, CRM). - El proyecto no incluye el desarrollo de una aplicación móvil nativa (se considera versión web responsive).

# Riesgos iniciales de alto nivel

Riesgos técnicos: - Posibles fallas en la infraestructura tecnológica (servidores, conectividad a internet en el taller). - Errores en la integración de módulos del sistema que retrasen las pruebas finales. - Pérdida de datos en ambientes de desarrollo o pruebas si no se gestionan adecuadamente los respaldos. Riesgos de recursos humanos: - Falta de disponibilidad de los usuarios clave (guardias, recepcionistas, jefes de taller) para validar requerimientos y pruebas. - Rotación o sobrecarga de trabajo en el equipo de desarrollo, que podría afectar los plazos. - Resistencia al cambio por parte de los usuarios finales, dificultando la adopción del sistema. Riesgos de presupuesto: - Incremento de horas hombre si se identifican cambios de alcance no previstos. - Necesidad de adquirir herramientas o licencias adicionales no contempladas en el presupuesto inicial. Riesgos de plazo: - Retrasos en la entrega de requerimientos o validaciones por parte de los interesados. - Problemas técnicos no previstos que extiendan los tiempos de pruebas o corrección. - Posibles bloqueos en la toma de decisiones si el patrocinador o usuarios clave no están disponibles oportunamente.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Aprobación del Acta de Constitución | Semana 2 (15 septiembre 2025) |
| Entrega del EDT, Diccionario y Carta Gantt | Semana 3 (22 septiembre 2025) |
| Aprobación de la Especificación de Requerimientos (StRS, SyRS, SRS) | Semana 5 (6 octubre 2025) |
| Entrega de Modelos de Datos, Arquitectura y Mockups | Semana 6 (13 octubre 2025) |
| Finalización del Desarrollo de Módulos Principales | Semana 9 (3 noviembre 2025) |
| Ejecución de Pruebas de Integración y Rendimiento | Semana 10 (10 noviembre 2025) |
| Validación con Usuarios Finales | Semana 11 (17 noviembre 2025) |
| Puesta en Marcha en Taller Piloto (Maipú) | Semana 12 (24 noviembre 2025) |
| Entrega Final y Cierre del Proyecto | Semana 12 (28 noviembre 2025) |

# Presupuesto estimado

El proyecto se desarrollará bajo un esquema de recursos limitados, dado que corresponde a un proyecto académico y no contempla un presupuesto monetario formal. Los costos se estiman principalmente en función de horas hombre (HH) asignadas a cada integrante del equipo y en el uso de herramientas tecnológicas de libre acceso o bajo costo. Los recursos humanos se distribuyen en los siguientes roles: Jefe de Proyecto, Analista Funcional, Arquitecto de Software, Diseñador UX/UI, Desarrollador y QA Tester, quienes dedicarán sus esfuerzos a lo largo de las 12 semanas de ejecución. En cuanto a los recursos tecnológicos, se utilizarán entornos de desarrollo y colaboración como Visual Studio Code, Git/GitHub, Figma, Draw.io/Lucidchart y gestores de bases de datos SQL, todos en sus versiones gratuitas. De esta manera, los costos del proyecto se encuentran representados en las horas de dedicación del equipo de trabajo y no en gastos financieros directos, cumpliendo con la restricción de ajustarse a herramientas de código abierto y a un plazo académico limitado.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexis González | Subgerente de Flota Nacional | Gerencia de Operaciones / Flota | Vicepresidencia de Operaciones |
|  | Jefe de Taller (Maipú) | Taller de Mantenimiento | Vicepresidencia de Operaciones |
|  | Coordinadora de Zona Metropolitana | Área de Flota | Vicepresidencia de Operaciones |
|  | Supervisor de Flotas | Área de Flota Nacional | Vicepresidencia de Operaciones |
|  | Mecánico de Flota | Taller de Mantenimiento | Vicepresidencia de Operaciones |
|  | Guardia de Acceso | Seguridad de Patio | Vicepresidencia de Operaciones |
|  | Recepcionista de Vehículos | Taller de Mantenimiento | Vicepresidencia de Operaciones |
|  | Asistente de Repuestos | Logística / Abastecimiento | Vicepresidencia de Operaciones |

# Requisitos de aprobación del proyecto

El proyecto será considerado aprobado cuando la plataforma web se encuentre operativa en el taller piloto de Maipú, cumpliendo con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en la Especificación de Requerimientos (StRS, SyRS, SRS). Se debe haber completado exitosamente al menos el 95% de los casos de prueba definidos en el Plan de Pruebas Final. Los usuarios clave (jefe de taller, recepcionista, mecánicos, guardias y supervisores) deben validar y aceptar el uso del sistema en el entorno real de operación. Se deben entregar los manuales de usuario y de administrador, junto con la documentación técnica del sistema. El patrocinador principal (Subgerente de Flota Nacional de PepsiCo) y el profesor guía académico deben firmar la aprobación formal del proyecto. Se debe cumplir con el plazo de ejecución de 12 semanas, sin desviaciones mayores al 10%. Todo cambio de alcance que se haya producido durante el proyecto debe estar documentado, aprobado y cerrado antes de la entrega final.

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Janis Montecino | Project Manager (Gerente de Proyecto) | Equipo de Proyecto Académico – Escuela de Informática, Duoc UC | Dirección Académica |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Puede coordinar con los integrantes del equipo académico la asignación de tareas y responsabilidades. |
| Gestión de presupuesto y variaciones | No dispone de presupuesto monetario formal; administra la asignación de horas hombre (HH) y uso de recursos gratuitos. |
| Decisiones técnicas | Tiene autoridad para definir herramientas tecnológicas, metodologías de desarrollo y estándares de documentación. |
| Resolución de conflictos | Escala conflictos de alcance o validación al patrocinador principal (Subgerente de Flota Nacional) o al profesor guía. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones | Escala problemas críticos al patrocinador académico (profesor guía) y al patrocinador empresarial (Subgerente de Flota). |

# Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |
| Arquitecta de Software | Equipo de Proyecto Académico – Duoc UC | Dirección Académica |
| Desarrollador | Equipo de Proyecto Académico – Duoc UC | Dirección Académica |
| QA Tester | Equipo de Proyecto Académico – Duoc UC | Dirección Académica |
| Jefe de Taller (Maipú) | Taller de Mantenimiento – PepsiCo Chile | Vicepresidencia de Operaciones |
| Recepcionista de Vehículos | Taller de Mantenimiento – PepsiCo Chile | Vicepresidencia de Operaciones |
| Guardia de Acceso | Seguridad de Patio – PepsiCo Chile | Vicepresidencia de Operaciones |
| Coordinador de Zona Metropolitana | Área de Flota – PepsiCo Chile | Vicepresidencia de Operaciones |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Alexis González – Subgerente de Flota Nacional (Patrocinador Empresarial) |  |  |