## Carta Gantt
[5 empty] | SEPTIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE | [22 empty] | NOVIEMBRE
[5 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12
Actividad Desarrollada | ASIGNADO A | AVANCE | INICIO | TERMINO | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V
Fase 1 – Planificación Inicial |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.1 Acta de Constitución del Proyecto | Janis Montecino | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-01 | bar: 1
1.2 EDT y Diccionario | Janis Montecino | 100% | 2025-09-02 | 2025-09-02 | bar: 2
1.3 Carta Gantt | Janis Montecino | 100% | 2025-09-03 | 2025-09-03 | bar: 3
1.4 Matriz de Responsabilidades (RACI) | Janis Montecino | 100% | 2025-09-04 | 2025-09-04 | bar: 4
1.5 Matriz de Riesgos inicial | Janis Montecino / Matias Morales | 100% | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: 5
1.6 Plan de Pruebas Inicial | Matias Morales | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-08 | bar: 8
Fase 2 – Análisis y Diseño |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2.1 Especificación de Requerimientos (ERS) | Janis Montecino |  | 2025-09-09 | 2025-09-17
2.1.1 StRS – Stakeholder Requirements Specification | Janis Montecino | 100% | 2025-09-09 | 2025-09-09 | bar: X 9
2.1.2 SyRS – System Requirements Specification | Janis Montecino | 100% | 2025-09-10 | 2025-09-10 | bar: X 10
2.1.3 SRS – Software Requirements Specification | Janis Montecino | 100% | 2025-09-11 | 2025-09-11 | bar: X 11
2.1.4 Validación de ERS | Patrocinador | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-12 | bar: X 12
2.2 Elaborar los Casos de uso | Janis Montecino | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-15 | bar: X 15
2.3 Documento de los Casos de uso | Janis Montecino | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-16 | bar: X 16
2.4 Diagrama de clases | Tihare Maldonado | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17 | bar: X 17
2.5 Diagrama Proceso (AS-IS / TOBE) | Tihare Maldonado | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-18 | bar: X 18
2.6 Modelos de Datos y Arquitectura | Tihare Maldonado |  | 2025-09-19 | 2025-09-26
2.6.1 Modelo Entidad–Relación (MER) / Modelo Conceptual | Tihare Maldonado | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-19 | bar: X 19
2.6.2 Modelo Lógico de BD / Modelo Relacional | Tihare Maldonado | 100% | 2025-09-22 | 2025-09-22 | bar: X 22
2.6.3 Diccionario de Datos | Tihare Maldonado | 100% | 2025-09-23 | 2025-09-23 | bar: X 23
2.6.4 Arquitectura del Sistema / Diagrama UML Despliegue | Tihare Maldonado | 100% | 2025-09-24 | 2025-09-24 | bar: X 24
2.7 Mockups | Tihare Maldonado | 100% | 2025-09-25 | 2025-09-26 | bar: X 25 to X 26
2.8 Entregable asociado: Prototipos validados | Janis Montecino | 100% | 2025-09-29 | 2025-09-29 | bar: X 29
Fase 3 – Construcción |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
3.1 Desarrollo de Módulos Funcionales | Matías Morales |  | 2025-09-30 | 2025-10-27
3.1.1 Modulo Administración del Sistema | Matías Morales | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-01 | bar: X 30 to X 1
3.1.2 Modulo Acceso e Identificacion | Matías Morales | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-03 | bar: X 2 to X 3
3.1.3 Modulo Panel Principal (Dashboard) | Matías Morales | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-07 | bar: X 6 to X 7
3.1.4 Modulo Ingreso de Vehículos | Matías Morales | 100% | 2025-10-08 | 2025-10-09 | bar: X 8 to X 9
3.1.5 Modulo Ordenes de Trabajos (OT) | Matías Morales | 100% | 2025-10-10 | 2025-10-13 | bar: X 10 to X 13
3.1.6 Modulo Repuesto e Inventario | Matías Morales | 100% | 2025-10-14 | 2025-10-15 | bar: X 14 to X 15
3.1.7 Modulo Notificaciones Internas | Matías Morales | 100% | 2025-10-16 | 2025-10-17 | bar: X 16 to X 17
3.1.8 Modulo Reportes y Supervision | Matías Morales | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-21 | bar: X 20 to X 21
3.1.9 Seguridad y Control | Matías Morales | 100% | 2025-10-22 | 2025-10-23 | bar: X 22 to X 23
3.2 Verificación de Alcances | Janis Montecino + Matías Morales | 100% | 2025-10-24 | 2025-10-27 | bar: X 24 to X 27
Fase 4 – Integración y Pruebas |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
4.1 Pruebas Funcionales |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-31
4.1.1 Prueba de Unitarias (Unit Testing) | Matías Morales | 100% | 2025-10-28 | 2025-10-29 | bar: X 28 to X 29
4.1.2 Prueba de Integración (Smoke Testing) | Matías Morales | 100% | 2025-10-30 | 2025-10-31 | bar: X 30 to X 31
4.2 Pruebas No Funcionales |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-11
4.2.1 Prueba de Rendimiento (Performance Testing) | Matías Morales | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-04 | bar: X 3 to X 4
4.2.2 Prueba de Seguridad | Matías Morales | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-06 | bar: X 5 to X 6
4.2.3 Pruebas de Estrés (Stress Testing) | Matías Morales | 100% | 2025-11-07 | 2025-11-10 | bar: X 7 to X 10
4.3 Plan de Pruebas | Matías Morales | 100% | 2025-11-11 | 2025-11-11 | bar: X 11
Fase 5 – Implementación y Cierre |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
5.1 Documentación de Resultados y Correcciones | Janis Montecino | 0% | 2025-11-12 | 2025-11-13 | bar: X 12 to X 13
5.2 Documentacion del Proyecto (Verificar la documentacion) | Janis Montecino | 0% | 2025-11-14 | 2025-11-17 | bar: X 14 to X 17
5.3 Plan de Implantación y Soporte | Janis Montecino + Matías Morales | 100% | 2025-11-18 | 2025-11-19 | bar: X 18 to X 19
5.4 Manuales de Usuario y Administrador | Tihare Maldonado | 100% | 2025-11-20 | 2025-11-21 | bar: X 20 to X 21